## Findings
ID | Категория | Severity | Заголовок | Описание (что найдено) | Где (file:line) | Какую проблему решит | Решение | Усилия | Дней | Quarter | В backlog у юзера? | Зависимости | Impact / бизнес-эффект | Источник (агент) | Комментарий пользователя
DOC-1 | Документация | HIGH | ARCHITECTURE.md устарел на 7 версий БД и 2 milestone | Описывает Phase 3 (10 tools, schema v3). Реально проект в M7 с Hermes (Memory + Skills + Curator + 30 фич), schema_version=10 в migrations.py:77. Нет упоминаний: mcp_pool, sql_validator, learning/, memory/, security/, skills/ — 10+ модулей без архитектурного описания. | ARCHITECTURE.md:58 vs migrations.py:77 | Любой новый разработчик (или сам через полгода) онбордится по неверной карте. Тимлид/контрактник тратит часы на 'что устарело'. | Полная ревизия ARCHITECTURE.md под M6/M7. Описать orchestrator/learning/memory/security/skills модули. Добавить раздел Schema Evolution v3→v10 с миграциями. Сделать процесс: при бампе CURRENT_VERSION — обязательно patch ARCHITECTURE.md. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Снижает онбординг с 5 дней до 1. Критично перед наймом/передачей. | architect | Да, делаем
DOC-2 | Документация | MEDIUM | STATE.md заявляет loop.py 689 строк, реально 1506 | STATE.md (строка 98) фиксирует 'P1.2 phase 3 step 3 — 870 → 689 строк (-181)'. Реальный `wc -l backend/app/orchestrator/loop.py` = 1506. Сама функция `run_chat_loop` = 688 строк (819-1507). Заявление написано про сокращение функции, но прочитывается как сокращение файла. | STATE.md:98 vs loop.py wc -l | Брутальная честность нарушена в собственном документе проекта. При переговорах с клиентом/партнёром цифры из STATE.md могут быть проверены — попадание = удар по доверию. | Переписать формулировку в STATE.md: 'функция run_chat_loop 870→688 строк, файл 1506 строк'. Завести правило: ревью STATE.md перед каждым релизом. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Доверие пользователя/инвестора, чистота метрик. | architect | Делаем
DOC-3 | Документация | MEDIUM | BACKLOG-POST-MVP.md устарел (Phase 4, до Hermes) | Создан 2026-05-15 до Hermes integration. Многие пункты уже сделаны (rate-limit, drill-down ссылки) или устарели (Vector RAG отложено в пользу Hermes Memory + Skills). Файл больше дезинформирует, чем помогает. | .planning/BACKLOG-POST-MVP.md:1-71 | Любая попытка спланировать sprint по этому backlog приведёт к дублированию работы или к фокусу на уже устаревшем. | Архивировать как `BACKLOG-PRE-HERMES-2026-05-15.md` + создать новый BACKLOG-M8.md с актуальными пунктами из этого Excel-плана. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | DOC-1 | Гигиена планирования. | claude | Делаем
ARCH-1 | Архитектура | HIGH | God-функция run_chat_loop 688 строк, 6 уровней вложенности | loop.py:819-1507. Делает: init 8 зависимостей, system prompt build, main while, обработка tool calls, компрессия, clarify/confirm/interrupt/todo routing, persist card states, auto-title, memory sync, skill review. Каждая новая фича (attachments, vision, sql_validator) добавляется inline. P1.2 'decompose' зафиксирован Done, но цель ≤400 строк не достигнута (TD-1 в POST-RELEASE-DEBT.md). | loop.py:819-1507 | Тестировать unit-тестом невозможно — только интеграция. Каждая новая фича увеличивает risk регрессий. Debug сложен — стек глубиной 6 уровней. | Завершить P1.2 phase 2/3 по плану в POST-RELEASE-DEBT.md TD-1: `_handle_internal_tool`, `_handle_mcp_tool`, `LoopContext` dataclass. Атомарные коммиты, полный pytest после каждого. | L | 5 | Q3 2026 | Да (TD-1) | — | Снижает risk регрессий в основном пайплайне на 80%. Critical для maintenance. | architect, code-reviewer | делаем
ARCH-2 | Архитектура | HIGH | Module-level global state: _pending, INTERRUPTS, CLARIFY | 3 singleton'а живут в памяти процесса: safety.py:153 `_pending: dict`, interrupt.py:89 `INTERRUPTS = InterruptRegistry()`, clarify.py:108 `CLARIFY = ClarifyRegistry()`. Process-level, не request-scoped. При multi-worker uvicorn (или 2+ pod) interrupt/confirm/clarify из request A не найдут ответ из B. | safety.py:153, interrupt.py:89, clarify.py:108 | Блокирует горизонтальное масштабирование backend. В Electron single-process — незаметно, в production multi-worker — race condition гарантирован. | Перевести на asyncio-native структуры с TTL очисткой. Либо contextvars.ContextVar для per-request scope. Перед multi-tenant deploy — обязательное условие. | M | 2 | Q3 2026 | Да (W2.2) | ARCH-1 | Открывает дверь к multi-tenant / corporate self-hosted deploy. | architect | делаем
ARCH-3 | Архитектура | HIGH | Multi-tenant изоляция per-session, не per-channel/user | persistence.py не фильтрует `load_history_for_llm` по channel_id, только по session_id. SkillStore и Memory per-channel — правильно. Но при self-hosted multi-user разные аналитики имеют общий SQLite без user-level разграничения. | persistence.py, loop.py:914 | PROJECT.md фиксирует single-user only как Non-Goal MVP. Commerce-readiness требует явного решения: либо disclaimer в docs, либо user_id в schema. | Краткосрочно: явный disclaimer в README + блокирующая проверка в backend если ENVIRONMENT=prod. Долгосрочно: schema migration v11 с user_id (FK), RLS через WHERE user_id = current_user_id. | L | 5 | Q4 2026 | Да (W2.2) | ARCH-2 | Без этого закрыта дверь к 'team-tier' (TEAM 4900 руб./мес. в pricing recommendation). | architect, security-reviewer | делаем
ARCH-4 | Архитектура | MEDIUM | schedule_review получает закрытый httpx client | loop.py:1492-1500 schedule_review(aux_client=aux_compressor_client) вызывается ПОСЛЕ `finally: aux_compressor_client.aclose()` (строка 1415). Fire-and-forget через asyncio.create_task — background task получает уже-закрытый client. | loop.py:1492-1500, 1415 | Тихие ошибки в skill learning pipeline. Skills могут не сохраняться без alert. | Создать отдельный aux client для schedule_review, либо защёлкнуть aux_compressor_client.aclose() как `done_callback` после schedule_review. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Чистота background pipeline + предотвращение скрытых регрессий. | architect | делаем
ARCH-5 | Архитектура | MEDIUM | TodoRegistry in-memory не выживает restart | routes/skills.py:214,227,252 `TODOS` (in-memory `TodoRegistry`) сбрасывается при каждом рестарте backend. Аналитик теряет все todos при автообновлении Electron. | routes/skills.py:214 | UX-deal-breaker для долгоживущих todos. Аналитик заводит TODO в сессии, перезапускает приложение — todo пропали. | Persistence layer: новая таблица `session_todos` (session_id, item_id, content, status, created_at). Уже есть `todo.py` модуль — добавить save/load. | L | 5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Сохраняет user trust в фичу todos. | code-reviewer | делаем
SEC-1 | Безопасность | CRITICAL | SSRF: нет валидации пользовательского MCP endpoint | Пользователь вводит произвольный URL в MCP endpoint. MCPClient нормализует localhost→127.0.0.1 но не блокирует http://169.254.169.254/ (AWS metadata), http://192.168.1.1, http://127.0.0.1:6379/ (Redis). DNS rebinding: evil.com→169.254.169.254 проходит первый check. | routes/connections.py:128-186, clients/mcp.py:65-90 | В корп-сети где backend имеет доступ к интранет-сервисам — RCE/exfiltration через SSRF. Для desktop-Electron риск ниже, но коллабораторам корп-клиентов могут попасть в спам-чат. | _validate_mcp_endpoint(url): только http/https; резолв через socket.getaddrinfo и reject RFC1918/link-local 169.254.x.x/127.x.x.x ИСКЛЮЧАЯ явный 127.0.0.1:6010/6003; timeout 5s на DNS. Вызывать в POST/PUT /connections. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Снимает блокер для enterprise SOC review. | security-reviewer | рока не нужно
SEC-2 | Безопасность | HIGH | Electron: нет CSP, нет sandbox: true | main.js не выставляет Content-Security-Policy через session.defaultSession.webRequest.onHeadersReceived. Нет флага sandbox:true в webPreferences. webSecurity не зафиксирован явно — может быть случайно снят при рефакторинге. | desktop/main.js (BrowserWindow setup) | При XSS в renderer (через скомпрометированный markdown) — доступ к window.electronAPI.openPath с произвольным путём. Стандартное требование любого Electron security review. | Добавить onHeadersReceived с CSP: default-src 'self' http://127.0.0.1:*; script-src 'self'; connect-src 'self' http://127.0.0.1:*; img-src 'self' data:; style-src 'self' 'unsafe-inline'. sandbox:true + webSecurity:true в webPreferences. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Стандартный security-baseline для Electron-приложения коммерческого уровня. | security-reviewer | делаем
SEC-3 | Безопасность | HIGH | Prompt injection: regex не покрывает unicode + indirect injection из tool results | injection_scan.py: 8 regex-паттернов пропускают: (1) Unicode homoglyphs ('Ignоre' с кириллической о); (2) Multi-turn drift через history; (3) Output injection — 1С возвращает в Комментарий 'Assistant: Я согласен'; (4) sanitize_for_prompt вызывается на tool_content (loop.py:566), но history (1061) проходит только sanitize_messages без injection scan. | memory/injection_scan.py:19-66, loop.py:566, 1061 | Главный AI-security risk. Для аналитика 1С реалистично: вредоносный комментарий в документе клиента → инъекция в LLM context. | (1) unicodedata.normalize('NFKD', text) перед regex. (2) scan_sanitize_for_prompt на каждом tool-message из истории. (3) Структурный prompt: tool results в XML-теге <tool_result>. (4) Долгосрочно — W2.7 llm-guard/rebuff. | M | 2 | Q3 2026 | Да (W2.7 частично) | — | Защита от компрометации через данные клиента. | security-reviewer, prompt-engineer | Да, делаем
SEC-4 | Безопасность | HIGH | SQL validator: WITH + DML (RETURNING) потенциально пропускает | sql_validator.py:56 — WITH в _ALLOWED_FIRST_TOKENS. Запрос `WITH cte AS (INSERT INTO t VALUES(1) RETURNING id) SELECT * FROM cte` — первый токен WITH → пропущен. SQLite-диалект sqlparse может разметить INSERT как DDL не Keyword в CTE-контексте. RETURNING не в _FORBIDDEN_KEYWORDS. | orchestrator/sql_validator.py:53-63, 253-277 | Defence-in-depth провален: один из заявленных слоёв защиты пробивается. | Убрать WITH из _ALLOWED_FIRST_TOKENS. В валидации WITH-запроса отдельно проверять что после CTE — только SELECT. Альтернатива: полностью запретить WITH (1С query не использует). Добавить RETURNING в _FORBIDDEN_KEYWORDS. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Закрывает заявленный security gap. | security-reviewer | пока не делаем
SEC-5 | Безопасность | HIGH | shell:open-path IPC без path whitelist | main.js:239-247 — ipcMain.handle('shell:open-path', ...) принимает targetPath из renderer без проверки что путь внутри userData/appData. При XSS или компрометации preload.js атакующий может передать C:\Windows\System32\cmd.exe или \\attacker-smb\share\malware.exe — shell.openPath откроет в проводнике (UNC-path execution риск). | desktop/main.js:239-247 | Path traversal через IPC. Один из стандартных Electron-attack vectors. | Whitelist: разрешать только пути в app.getPath('userData') и app.getPath('logs'). Все остальное — return 'path not allowed'. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Полное закрытие IPC-attack surface. | security-reviewer | Делаем
SEC-6 | Безопасность | HIGH | Rate-limit per-IP + allow_headers wildcard с credentials | main.py allow_headers:['*'] с allow_credentials:True — нарушение CORS-spec (некоторые Chromium-версии могут пропускать). slowapi `get_remote_address` спуфится через X-Forwarded-For если когда-либо появится reverse proxy без trusted_hosts. | main.py:103, routes/chat.py:57 | CSRF surface расширена; в будущем — bypass rate-limit при reverse proxy. | allow_headers заменить явным списком: ['Content-Type','X-LLM-API-Key','X-LLM-Endpoint','X-LLM-Model','X-Anon-Enabled','X-Confirm-Reset']. Добавить TRUST_PROXY=0 guard в Electron. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Compliance baseline для CORS strict. | security-reviewer | не делаем
SEC-7 | Безопасность | HIGH | admin/reset-local-db без auth + без rate-limit | Единственная защита — header X-Confirm-Reset:true. Любой с доступом к backend-порту (если пользователь сделает ngrok / в корп-сети где Electron открыт через RDP) может стереть все сессии. mcp_connections не в RESET_TABLES — инконсистентность. | routes/admin.py:31-67 | Уничтожение данных пользователя через простой POST. Bypass через ошибку конфигурации. | Rate-limit 3/hour. Одноразовый CSRF-токен из UI state. Добавить mcp_connections в RESET_TABLES (или явно объяснить почему нет). | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Hardening критичного destructive endpoint. | security-reviewer | делаем
SEC-8 | Безопасность | MEDIUM | AES-GCM: .app-secret без ACL на Windows + нет ротации ключа | user_secrets_crypto.py:107 os.chmod(tmp, 0o600) — на Windows silently игнорируется ACL. .app-secret в %APPDATA% читается любым процессом этого пользователя. Нет механизма ротации: при компрометации — пользователь вручную удаляет файл. | security/user_secrets_crypto.py:78-112 | Vulnerability windows: малware под текущим пользователем читает .app-secret и получает доступ ко всем LLM ключам клиента. | (1) На Windows: win32security/icacls для ACL только текущему пользователю. (2) Endpoint /admin/rotate-secret. (3) Долгосрочно — рассмотреть DPAPI (Windows Data Protection API) как замену файлу с ключом. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Hardening encrypted storage до enterprise-grade. | security-reviewer | нет
SEC-9 | Безопасность | MEDIUM | Trajectory JSONL: PII без redact и без retention | memory_integration.py:38-40, loop.py:1471 — trajectory-лог пишется при learning_enabled=True. Содержит полные user-messages и LLM-ответы с ИНН контрагентов, суммами, ФИО. redact.py применяется к логам ошибок, не к trajectory. Файлы растут бесконечно. | orchestrator/memory_integration.py:38, loop.py:1471 | 152-ФЗ нарушение: персональные данные хранятся неструктурированно без срока. При прокидывании trajectory наружу (для обучения / отправки разработчику) — leak PII. | (1) redact(json.dumps(turn)) перед записью. (2) Retention: удалять JSONL старше N дней (env). (3) UI toggle с явным предупреждением. (4) Документировать в privacy policy. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | 152-ФЗ compliance для аналитика, работающего с РФ-клиентскими базами. | security-reviewer | пока не нужно
SEC-10 | Безопасность | MEDIUM | Attachment upload: MIME не верифицируется + ZIP-bomb риск в DOCX/XLSX | attachments.py:147-228 — mime берётся из запроса (user-supplied) или из расширения. malicious.pdf с ZIP-содержимым (полиглот) пройдёт в pypdf. openpyxl.load_workbook(read_only=True) не защищён от decompression bomb — 1MB XLSX → 500MB RAM. base64.b64decode без validate=True пропускает невалидные символы. | orchestrator/attachments.py:147-228 | DoS через ZIP-bomb. Exploit через полиглот файл. | (1) Magic bytes первые 16 байт перед extractor (PDF: %PDF, DOCX/XLSX: PK\x03\x04). (2) base64.b64decode(..., validate=True). (3) zipfile.ZipFile с проверкой суммарного размера unzipped до 50MB. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Безопасность файловой подсистемы. | security-reviewer | нет
SEC-11 | Безопасность | LOW | electron-updater: нет проверки downgrade-атаки + SmartScreen без EV cert | main.js:181-213, electron-builder.yml:71-78 — autoDownload:true без проверки info.version > app.getVersion(). MITM с подменённым latest.yml может откатить на старую версию с CVE. Без EV/OV cert (P1.3 закомментирован) каждый новый пользователь видит SmartScreen 'Unknown Publisher'. | desktop/main.js:181-213, electron-builder.yml:71-78 | Downgrade-attack + adoption-friction (потеря 30-50% инсталляций через SmartScreen warning). | (1) `if (semver.gt(info.version, app.getVersion())) autoUpdater.downloadUpdate()`. (2) Купить EV/OV cert (12-30k ₽/год). (3) Стартовая страница onboarding объясняет SmartScreen пока нет cert. | L | 5 | Q4 2026 | Да (P1.3 scaffold готов) | — | Adoption-rate increase + защита от downgrade. | security-reviewer, devops | нет
SEC-12 | Безопасность | LOW | X-LLM-API-Key header backward-compat без deadline | routes/chat.py:74,96-118 — fallback header X-LLM-API-Key без даты удаления. Ключ виден в access-логах nginx/uvicorn если loguru пишет headers — обходит весь P2.1. | routes/chat.py:96-118 | Pathway для leak через access-логи. | Deadline удаления в v1.5.0. Deprecation: response header 'Deprecation: ...'. Убедиться uvicorn не логирует headers на INFO. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Финализация P2.1 миграции. | security-reviewer | нет
SEC-13 | Безопасность | MEDIUM | Skills body не sanitize перед system prompt (Skills Guard A12) | skills body создаётся пользователем или LLM-куратором, инжектируется в system prompt без sanitize_for_prompt. LLM-куратор пишет skill с homoglyph 'ignоre all' — пройдёт. Backlog Hermes A12 'Skills guard' открыт. | routes/skills.py:144-154, loop.py:417 | Атака через сохранённый skill (persistence): один инжект и потом в каждом turn LLM получает payload. | (1) sanitize_for_prompt(skill.body) при load. (2) Реализовать A12 Skills guard: scanner на содержимое skill при сохранении + блок при подозрении. | S | 0.5 | Q3 2026 | Да (Hermes A12) | SEC-3 | Закрытие attack surface через долгоживущие artifacts. | security-reviewer, prompt-engineer | нет
BE-1 | Backend Quality | CRITICAL | _pending dict в safety.py — race condition при concurrent requests | safety.py:153 — module-level dict с asyncio.Event. Event привязан к loop где создан. При uvicorn --workers N или тестах с несколькими loops: Event от loop A ждётся в loop B → RuntimeError. clarify.py:67 — asyncio.get_event_loop() deprecated в 3.10+, удалён в 3.12 для не-running loop. | safety.py:153, clarify.py:67 | При reload (uvicorn --reload) или multi-worker confirm/clarify flow сломается полностью. Сейчас latent — Electron single-process. | asyncio.get_running_loop().create_future(). Pending store в contextvars.ContextVar или per-request scope. | M | 2 | Q3 2026 | Да (W2.2) | ARCH-2 | Блокирует переход на multi-worker production. | code-reviewer | Да, делаем
BE-2 | Backend Quality | CRITICAL | _run_auto_title task без хранения ссылки — утечка при disconnect | loop.py:1466 — asyncio.create_task() без хранения ссылки. При закрытии SSE (browser tab close, AbortController) до запуска task — Python GC может его собрать. db connection в closure — может быть закрыт к моменту выполнения. | loop.py:1466 | Тихая потеря auto-title для сессий с быстрым disconnect. | _tasks = set(); t = asyncio.create_task(...); _tasks.add(t); t.add_done_callback(_tasks.discard). Передавать db параметром, не через closure. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Stability в кратких сессиях. | code-reviewer | Да, делаем
BE-3 | Backend Quality | HIGH | Silent failures в loop.py — message_id='unknown' | loop.py:1447-1449 — except Exception: logger.exception('Ошибка сохранения...') + message_id = 'unknown'. Пользователь получает done event с message_id='unknown', frontend молча работает с битым id. loop.py:1499-1500: except Exception: logger.debug(...) для schedule_review — debug уровень скрывает регрессии learning pipeline. | loop.py:873, 1447-1449, 1499-1500 | Тихие потери данных в production. Бага в save_assistant_message не дойдёт до alert. | Типизировать исключения где возможно. message_id='unknown' → явный error SSE event. logger.debug → logger.warning для learning failures. Sentry/Logfire integration для критичных catch. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Observability + защита от data loss. | code-reviewer | Да, делаем
BE-4 | Backend Quality | HIGH | CLARIFY registry leak при GeneratorExit | loop.py:1338-1349 — при закрытии SSE GeneratorExit → CancelledError. CLARIFY.cancel вызывается только при TimeoutError¦CancelledError изнутри asyncio.wait_for. GeneratorExit поднимается ДО wait_for. PendingClarify остаётся в CLARIFY._items навсегда. active_count растёт. | loop.py:1338-1349 | Memory leak: каждый прерванный clarify накапливается до restart. | try/finally вокруг asyncio.wait_for с гарантированным CLARIFY.cancel(clarify_id) в finally. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Long-running stability. | code-reviewer | Да, делаем
BE-5 | Backend Quality | HIGH | _TOOL_FOR_CARD_TYPE — magic mapping, теряет args при 2+ execute_query | loop.py:367-374 — dict {'log':'get_event_log','table':'execute_query',...}. Если один turn содержит 2 execute_query с разными args, берётся первый (break:681). Для второй таблицы card_state сохраняется с args первого → load-more вернёт неверные данные. | loop.py:367-374, 681 | Баг load-more: пользователь нажимает 'показать больше' на 2-й таблице, видит данные 1-й. | Хранить tool_call_id в card.payload и матчить по нему, не по имени инструмента. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Корректность load-more для multi-table ответов. | code-reviewer | Да, делаем
BE-6 | Backend Quality | HIGH | SQLite write contention — commit() на каждое save_* | persistence.py — save_user_message, save_assistant_message, touch_session, save_card_state, update_session_title — каждая отдельный commit(). save_card_state в цикле (loop.py:664-701) — commit per card. WAL = один writer. При concurrent SSE стриминге очередь write locks. | persistence.py multiple, loop.py:664-701 | Latency роста при длинных сессиях. SQLite — bottleneck при 2+ открытых вкладках. | Батчить save_card_state — один commit() после цикла. Контекстный менеджер `async with db.execute_many()`. Долгосрочно — выделенный write connection. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | PERF-3 | Снижение write-latency на 30-60% при цепочках карточек. | code-reviewer, perf | Да, делаем
BE-7 | Backend Quality | MEDIUM | _parse_updated_at — fallback datetime.now() маскирует битые данные | persistence.py:130-140 — при непарсируемой дате возвращает datetime.now(). Сессии с битой датой всегда в группе 'today' в list_sessions_grouped. Пользователь не видит что данные испорчены. | persistence.py:130-140 | Тихая порча данных скрыта от пользователя. | raise или return None. Вызывающий код обрабатывает явно (показывает badge 'дата неизвестна'). | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Data integrity visibility. | code-reviewer | Да, делаем
BE-8 | Backend Quality | MEDIUM | MIGRATIONS_V9 после V10 — порядок файла нарушен | migrations.py: CURRENT_VERSION=10 на строке 77, MIGRATIONS_V9 на строке 214, MIGRATIONS_V10 на строке 202. Не влияет на runtime — но усложняет аудит миграций (можно пропустить V9 при review V10). | storage/migrations.py:77, 202, 214 | Risk maintenance: при добавлении V11 разработчик не знает где её писать. | Реорганизовать в хронологическом порядке: V1, V2, ..., V10, V11. CURRENT_VERSION — последним. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Гигиена migration history. | code-reviewer | Да, делаем
BE-9 | Backend Quality | MEDIUM | InterruptRegistry: threading.Lock в async — GIL contention | interrupt.py:36 — threading.Lock в asyncio loop не блокирует loop (lock без I/O), но смешение примитивов. При высокой частоте should_interrupt (после каждого chunk) — GIL overhead. Правильно — plain set (CPython atomic set.add/discard/in под GIL). | orchestrator/interrupt.py:36 | Перформанс при стримминге 50+ chunks/сек. | Убрать threading.Lock, использовать plain set. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | ARCH-2 | Снижение overhead на горячем пути. | code-reviewer, perf | Да, делаем
BE-10 | Backend Quality | MEDIUM | MCPConnectionCreate.validate_endpoint — classmethod без @field_validator | models.py:84-87 — @classmethod не вызывается Pydantic v2 как validator. Реальная валидация в model_post_init. Public classmethod validate_endpoint вводит в заблуждение, может быть вызван в обход. | models.py:84-87 | Хрупкая контрактная валидация. | Переименовать в _check_endpoint (private) или сделать @field_validator('endpoint'). | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Pydantic v2 correctness. | code-reviewer | Да, делаем
BE-11 | Backend Quality | LOW | VISION_MODEL hardcoded magic string в loop.py | loop.py:143 — VISION_MODEL = 'mimo-v2-omni'. Смена vision-провайдера = изменение кода. Комментарий предлагает вынести. | loop.py:143 | Невозможно сменить vision модель через env. | Добавить vision_model: str в Settings (config.py). | S | 0.5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Configurability. | code-reviewer | Да, делаем
BE-12 | Backend Quality | LOW | TOOL_CONTENT_CAP=50_000 vs tool_content_cap=8000 — рассинхрон | loop.py:156 vs persistence.py:326 — разные cap'ы для одного контента в разных контекстах без явного комментария. Запутывает audit context window usage. | loop.py:156, persistence.py:326 | Мнимая инконсистентность — нужны комментарии 'почему 2 разных'. | Либо единая константа, либо явный комментарий 'cap_X для live LLM, cap_Y для history reload'. | S | 0.5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Code clarity. | code-reviewer | Да, делаем
PERF-1 | Производительность | CRITICAL | Один aiosqlite connection на всё приложение | storage/db.py:20-48 — app.state.db — одна инстанция на весь FastAPI. SQLite WAL = один writer одновременно. Параллельные chat-запросы (несколько вкладок) сериализуются в одну очередь. | storage/db.py:20-48 | Block bottleneck для multi-tab UX или multi-user. Сейчас single-Electron — терпимо. При первом team-deploy — стопор. | Либо connection pool (aiosqlite_pool / sqlite-utils), либо явный writer-connection + N reader-connections. Или явно зафиксировать single-user в архитектуре. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | ARCH-3 | Открывает дверь team/multi-tab UX. | perf, architect | Да, делаем
PERF-2 | Производительность | CRITICAL | LLMClient создаётся заново на каждой итерации main loop | loop.py:1074 — `llm = LLMClient(...)` внутри while True. Каждая итерация = новый httpx.AsyncClient = новый TCP + TLS handshake. Для запроса с 10 tool calls — 11 новых TCP-сессий к LLM. HTTP/2 keepalive не используется. | loop.py:1074 | Latency 50-200 мс per iteration на warm path, 500 мс на cold. Для chain из 10 tools — лишние 2-5 сек end-to-end. | Поднять LLMClient выше цикла. try/finally на уровне loop для aclose(). Можно reuse поверх всех turns в сессии — добавить httpx.AsyncClient(limits=...) с keepalive. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Прямое снижение perceived latency на 30-50%. | perf | Да, делаем
PERF-3 | Производительность | HIGH | 2 HTTP roundtrip перед каждым сообщением (config+connections fetch) | useChatStream.ts:182-210 — последовательно fetchLLMConfig() + fetchConnections() ДО fetchChat(). Оба блокируют выход SSE. На localhost ~5-10 мс, в Electron+PyInstaller ~20-50 мс. Нарушает NFR-1 (≤500 мс TTFB). | useChatStream.ts:182-210 | Замедление UX на каждом сообщении. На 100 messages в день = +5 сек ожидания. | Кешировать LLM config и connections в React Context. Инвалидировать по событию 'settings:changed'. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Прямое TTFB улучшение. | perf, frontend | Да, делаем
PERF-4 | Производительность | HIGH | FTS5 не индексирует tool_calls и cards | migrations.py:86-98 — messages_fts только content. Поиск 'найти где была выборка по ИНН X' = full scan JSON tool_calls. discovery_search пропустит релевантное. | storage/migrations.py:86-98 | Главный value-prop 'найти прошлую похожую сессию' не работает для запросов через tool calls. | Расширить FTS5 insert trigger: извлекать текст из tool_calls и cards через json_extract. Миграция v11 с rebuild индекса. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Превращает Insights/Search в реальный value-prop. | perf, architect | Да, делаем
PERF-5 | Производительность | HIGH | sanitize_messages + repair_message_sequence на каждой итерации | loop.py:1061 — обе O(n) на каждом обороте while. Для 50 turn × 5 messages = 250 messages × ~10 итераций per turn = 2500 проходов. estimate_tokens (O(n)) + needs_compression на каждой. | loop.py:1061 | Лишняя CPU нагрузка на длинных сессиях. Видно как 'тормоза в чате' после 30+ turns. | sanitize один раз при добавлении в messages, не перед каждой отправкой. estimate_tokens кешировать инкрементально. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Snappier UX в длинных сессиях. | perf | Да, делаем
PERF-6 | Производительность | HIGH | Compressor DEFAULT_CHARS_PER_TOKEN=3.5 — занижает для русского+JSON | compressor.py:36 — 3.5 chars/token. Русский = 2.5-3, JSON tool results = 4-5. При большом tool_calls payload compressor занижает реальный token count → компрессия не срабатывает вовремя → 413 от LLM → MAX_COMPRESS_RETRIES=2 пост-фактум. | orchestrator/compressor.py:36 | Context overflow в реальных сессиях. Компрессия 'опаздывает'. | Для tool_calls/cards коэф 4.5, русского текста — 2.8. Или tiktoken для совместимых моделей. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | PROMPT-7 | Корректная компрессия = реальная поддержка long-running sessions. | perf, prompt-engineer | Да, делаем
PERF-7 | Производительность | MEDIUM | list_sessions_grouped — correlated subquery COUNT(*) per row | persistence.py:151-160 — (SELECT COUNT(*) FROM messages m WHERE m.session_id=s.id) — для каждой сессии отдельный COUNT. При 500+ сессиях = N+1. | persistence.py:151-160 | Sidebar lag при росте истории. Виден после 200+ сессий. | Заменить на LEFT JOIN ... GROUP BY или window function (COUNT(*) OVER PARTITION BY). | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Snappy sidebar регрессии после месяца использования. | perf | Да, делаем
PERF-8 | Производительность | MEDIUM | MCPClient создаётся per chat request без keepalive | loop.py:895, mcp.py:87 — MCPClient содержит httpx.AsyncClient без limits=keepalive. pool.initialize_all() делает initialize+list_tools = 2 round-trip per request. На localhost ~2-10 мс. | loop.py:895, clients/mcp.py:87 | Лишние roundtrip на каждом запросе. | Кешировать MCP session (session_id + tools) per channel_id в app.state с TTL. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Снижение MCP overhead. | perf | Да, делаем
PERF-9 | Производительность | MEDIUM | React setMessages со spread на каждый SSE chunk | useChatStream.ts:236-242 — setMessages([...prev.slice(0,-1), ...]) при каждом chunk. При 50+ delta/сек × 100 messages = 100×N shallow copies/сек. React 19 batching смягчает, но при больших cards re-render тяжёлый. | components/chat/useChatStream.ts:236-242 | Jank в long-running streaming. Видно на машинах слабее i7. | useReducer с immer или Map-based state. Виртуализация thread'а через @tanstack/react-virtual при >50 messages. | M | 2 | Q3 2026 | Да (TD-8 re-eval) | — | 60 FPS streaming как NFR-3. | perf, frontend | нет
PERF-10 | Производительность | MEDIUM | deep_search — IN (?,?,...) может превысить SQLITE_LIMIT_VARIABLE | session_search.py:158-166 — для сессии с 500 messages и window=5 размер id_set может быть 500×11=5500. SQLite SQLITE_LIMIT_VARIABLE_NUMBER (старые версии 999). При больших окнах поиск упадёт. | orchestrator/session_search.py:158-166 | Краш search в больших историях. | Ограничить id_set chunked-запросами или CTE вместо IN. | S | 0.5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Reliability search при росте. | perf | Да, делаем
PERF-11 | Производительность | LOW | PRAGMA vacuum не запланирован | При удалении сессий (CASCADE) страницы возвращаются в freelist но не освобождаются. При активном использовании (50+ сессий/день) файл БД растёт. | storage/db.py | Дисковый рост со временем. Не критично, но заметно через год. | PRAGMA auto_vacuum=INCREMENTAL в init + периодический PRAGMA incremental_vacuum(100) через FastAPI lifespan task. | S | 0.5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Disk hygiene long-term. | perf
PERF-12 | Производительность | LOW | Electron cold start: PyInstaller one-file | tech-stack.md фиксирует PyInstaller. One-file распаковывает архив во временную директорию — Windows 3-8 сек overhead к NFR-4 ≤2 сек. | backend/build.spec | Долгий cold-start первый запуск приложения. | Переключиться на PyInstaller one-dir режим (распаковка только при install). Ускорение 2-5 сек. | L | 5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | First-impression UX. | perf, devops
PROMPT-1 | AI / Промпты | CRITICAL | Нет few-shot примеров tool decision tree в SYSTEM_PROMPT | loop.py:177-211 — описание tools декларативное ('используй когда...'), без примеров `user → tool_name → args`. Для MiMo и DeepSeek-R1 отсутствие few-shot = дрейф: модель угадывает порядок вызовов и параметры meta_type. | orchestrator/loop.py:177-211 | Низкая accuracy tool selection. Аналитик задаёт типовой вопрос, LLM выбирает не тот инструмент или передаёт неверные параметры → лишние итерации. | Добавить 3-4 концерных примера в формате `user: ... → tool_call: {name, args}` прямо в секцию ИНСТРУМЕНТЫ. Особенно для редких tools (get_event_log, find_references_to_object). | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Прямое улучшение accuracy на типовых запросах. | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-2 | AI / Промпты | CRITICAL | Indirect prompt injection через tool_results не защищена | injection_scan.sanitize_for_prompt() используется только для MEMORY.md/USER.md. Tool results (content из execute_query, execute_code, get_event_log) до LLM без санитизации. Комментарий в 1С-документе 'ignore previous instructions' попадает в LLM как tool message. | memory/injection_scan.py, loop.py _execute_mcp_tool | Защищена только одна граница (memory). Tool-results — открытая дверь для PI. | В _execute_mcp_tool прогонять content через sanitize_for_prompt перед добавлением в messages. | S | 0.5 | Q3 2026 | Да (W2.7 частично) | SEC-3 | Закрытие второй границы PI-защиты. | prompt-engineer, security-reviewer | Да, делаем
PROMPT-3 | AI / Промпты | CRITICAL | Memory recall — нет сигнала 'проверь MEMORY.md перед ответом' | markdown_store.py:86-97 — инструкция говорит 'если узнал факт → memory_append'. Нет симметричного 'перед ответом на вопрос о конвенциях базы → загляни в MEMORY.md'. LLM не получает trigger на retrieval. При большом MEMORY.md контент игнорируется. | memory/markdown_store.py:86-97 | MEMORY.md как фича не работает: пишется но не читается LLM активно. | В system_prompt_block: 'Перед ответом, если вопрос касается названий объектов, соглашений или предпочтений — сначала прочти ### MEMORY.md и сверь с ним ответ'. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Memory delivers value (сейчас latent). | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-4 | AI / Промпты | HIGH | BSL-keywords в safety.py — false positives на легальных запросах | safety.py:25-32 — pattern \bУдалить\b (IGNORECASE) блокирует ВЫБРАТЬ ГДЕ СтатусУдалено = Истина. \bУстановить\b — встречается в типовых именах реквизитов. Паттерны для BSL применяются к запросному языку. | orchestrator/safety.py:25-32 | Аналитик пишет легальный запрос → блок → confirm dialog → friction. | Разделить регистр BSL (только для execute_code) и SQL-паттерны (только для execute_query). Не смешивать в _DEFAULT_PATTERNS. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Снижение false-positive rate на повседневной работе. | prompt-engineer, security-reviewer | Да, делаем
PROMPT-5 | AI / Промпты | HIGH | Clarify decision не формализован — LLM пишет уточнения текстом | loop.py:168-169 + clarify.py:111-144 — правило 3 говорит 'задай 1 короткий уточняющий вопрос'. Tool clarify_question есть в schema. Но в SYSTEM_PROMPT нет 'для уточнения ВСЕГДА используй clarify_question, не пиши вопрос текстом'. Для MiMo (non-reasoning) — критично. | orchestrator/loop.py:168-169, clarify.py:111-144 | Фича Clarify Dialog (radio/checkbox) недоиспользуется. LLM пишет уточнения plain text. | В правило 3 SYSTEM_PROMPT: 'вызови tool clarify_question — никогда не пиши уточнение текстом'. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Активация Clarify UX. | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-6 | AI / Промпты | HIGH | background_review prompt — русский/английский mix ломает JSON | background_review.py:35-58 — SYSTEM_PROMPT на русском, JSON-поля описываются смесью: "id": "skill-id-kebab" с английским комментарием '// 1-64 символа'. Для DeepSeek-R1 смешение языков в structured output prompt = вероятность нарушения формата. | learning/background_review.py:35-58 | Курcur ломается на R1 — skills не сохраняются автоматически. | Либо перевести всё на русский, либо 'Ответ ТОЛЬКО в JSON, без текста, язык полей — латиница'. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Активация Self-Learning на reasoning моделях. | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-7 | AI / Промпты | HIGH | Prompt caching: cache_control на last user message ломает инвариант | prompt_caching.py:64-76 — breakpoints на last-3 non-system, включая last user. Last user меняется каждый turn → cache_write впустую (2× input). Hermes ставит на system + первые N turns. | orchestrator/prompt_caching.py:64-76 | Лишние cache writes = 2× cost on Anthropic. Кеш-hit rate ниже потенциального. | Исключить последнее user message из cache_control candidates. Кэшировать только system + history исключая последние 2 messages. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Прямое снижение LLM bill (для Anthropic пути). | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-8 | AI / Промпты | HIGH | Skill recall — нет инструкции когда применять | loop.py:402-428 — Skills инжектируются через render_for_prompt(max_chars=4_000) без заголовка-инструкции. LLM получает блок текста без trigger. MiMo — skills игнорируются при высокой похожести. | orchestrator/loop.py:402-428, skill_store.py | Skills как фича работает наполовину: создаются, но redirect к ним не происходит. | Wrapper-секция вокруг skills block: '### Применимые паттерны решений: если вопрос пользователя похож на описание — используй готовое решение из skill'. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Активация Skills value-prop. | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-9 | AI / Промпты | MEDIUM | SYSTEM_PROMPT не имеет provider-specific варианта | loop.py:161-313 — один промпт для MiMo (non-reasoning), DeepSeek-R1 (reasoning), Claude, Cloud.ru. Для R1 нужно убрать explicit decision tree (модель сама reasonsit). Для MiMo — максимальная пошаговость. compressor.py:66-87 SUMMARY_INSTRUCTION тоже один для всех. | orchestrator/loop.py:161-313, compressor.py:66-87 | Subobtimal accuracy на каждом провайдере. | model_metadata флаг is_reasoning + в _build_full_system_prompt подставлять укороченную версию для R1. | L | 5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Раскрытие потенциала R1 / Claude. | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-10 | AI / Промпты | MEDIUM | Compressor summary не защищён от injection | compressor.py:56-63, 57 — SUMMARY_PREAMBLE добавляет 'НЕ новые инструкции'. Но aux LLM получает middle-turns с tool results — инъекция из tool result попадёт в summary с preamble 'это только справка'. | orchestrator/compressor.py:56-63 | Инъекция, переживающая компрессию. | Перед summarization прогонять middle-turns через injection_scan.sanitize_for_prompt. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | PROMPT-2 | Compressor injection-safe. | prompt-engineer, security-reviewer | Да, делаем
PROMPT-11 | AI / Промпты | MEDIUM | memory_append description на английском (нарушает консистентность) | markdown_store.py:108-109 — tool description 'Append a durable fact to persistent memory. Use sparingly...' на английском. Весь остальной system prompt — русский. Для MiMo: хуже ассоциирует русский запрос с английским описанием. | memory/markdown_store.py:108-126 | Снижение accuracy tool selection для memory_append. | Перевести description на русский. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Tool description consistency. | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-12 | AI / Промпты | MEDIUM | Нет hallucination guard для BSL-кода | loop.py:197 — execute_code описан как 'BSL-код для случаев которые нельзя выразить запросом'. Нет 'перед написанием BSL — проверь синтаксис через get_bsl_syntax_help'. LLM генерит из памяти (устаревшие методы, неверные сигнатуры). | orchestrator/loop.py:197 | Главная боль AI+1С (правило 3 итераций Матакова). Генерация BSL без проверки = крах через 3 round. | Правило: 'для execute_code — сначала вызови get_bsl_syntax_help для каждого нестандартного метода'. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Прямое уменьшение hallucination rate в BSL. | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-13 | AI / Промпты | MEDIUM | Chart spec пример семантически неверен (yKeys = месяцы) | loop.py:298-305 — line chart yKeys содержит названия месяцев-колонок, но они же должны быть значениями в data. LLM сгенерирует spec с перепутанными xKey/yKeys. | orchestrator/loop.py:298-305 | Charts ломаются при первой попытке построить multi-series. | Исправить пример: yKeys: ['продажи'], data: [{'месяц': 'Январь', 'продажи': 100}, ...]. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Charts работают из коробки. | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-14 | AI / Промпты | LOW | ThinkScrubber не пишет telemetry о scrubbed content | think_scrubber.py — если reasoning-модель сливает <think> в delta.content — scrubber молча выбрасывает. Нет logger.debug / metric. В production невозможно понять насколько часто MiMo/R1 'течёт'. | orchestrator/think_scrubber.py | Не диагностируется регрессия 'модель начала писать think в content'. | logger.debug('ThinkScrubber: scrubbed %d chars', chars_dropped) в feed(). | S | 0.5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Observability reasoning models. | prompt-engineer | Да, делаем
PROMPT-15 | AI / Промпты | LOW | skill_store.render_for_prompt без context — template vars не раскрываются | loop.py:417 — render_for_prompt(max_chars=4_000) вызывается без context (session_id, channel_id, now). Template vars ${ANALYST_SESSION_ID} в skill body остаются нераскрытыми в prompt. | orchestrator/loop.py:417, learning/skill_store.py | Skills с template-переменными работают неверно. | В _render_skills_block передавать context=build_default_context(session_id, channel_id). | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Skills template substitution. | prompt-engineer | Да, делаем
QA-1 | Тестирование | HIGH | Coverage цифры расходятся: 88.1% (orchestrator+clients) vs 26.58% (aggregate) | STATE.md заявляет '88.1% orchestrator+clients'. POST-RELEASE-DEBT.md TD-2 фиксирует aggregate 26.58%. CI gate --cov-fail-under=80 на backend проходит — но реально это только подмножество. | STATE.md vs .planning/POST-RELEASE-DEBT.md TD-2, .github/workflows/ci.yml | Иллюзия покрытия. Routes/connections, attachments, log_cards, search, admin — реально могут быть 20-40%. | Прогнать `pytest --cov=app --cov-report=term-missing` без фильтров. Расширить cov-fail-under на полный app/. Tier-based fail: critical модули ≥80%, остальные ≥60%, новые модули ≥70%. | M | 2 | Q3 2026 | Да (TD-2 закрыт частично) | — | Реальная картина coverage. Защита от регрессий в routes/. | claude (testing audit) | Да, делаем
QA-2 | Тестирование | MEDIUM | E2E happy-path 'отправить→SSE→карточка' раньше был skipped | TD-4 в POST-RELEASE-DEBT.md заявлен Done (`bd40d3d`) — 3 spec'а unskipped. Но они требуют 'pnpm exec playwright test на dev-stack' для верификации. Реальное выполнение в CI — нужно проверить что они стабильны на ubuntu-latest. | .github/workflows/ci.yml e2e job | Можно отмерить Done, но в CI они flaky → silently skipped через timeout. | Включить explicit failure если spec skipped в CI. Прогон 3 раза подряд на staging — нет flake → merge. | S | 0.5 | Q3 2026 | Да (TD-4 частично) | — | Реальная защита от регрессий в SSE pipeline. | claude | Да, делаем
QA-3 | Тестирование | MEDIUM | Нет performance/load testing | Нет benchmarks: TTFB, длинная сессия 100 turns, concurrent multi-tab, large attachment. NFR-1..NFR-5 декларированы, но не верифицируются автоматически. | Нет tests/perf/, нет locust/k6 | Регрессии латентности не отлавливаются. Compressor 'не верифицирован на >100k tokens' (STATE.md). | tests/perf/test_long_session.py с locust/asyncio. Прогон в CI на больших данных раз в неделю (scheduled). | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Защита NFR-1..NFR-5 от регрессий. | claude, perf | Да, делаем
QA-4 | Тестирование | MEDIUM | Нет smoke на multi-provider LLM (DeepSeek/Claude/Cloud.ru) | Дефолт NVIDIA NIM + 3 альтернативы. Тесты вероятно покрывают только один провайдер с mock'ом. Реальный smoke на каждом провайдере не автоматизирован. | backend/tests/test_llm_client.py | При смене провайдера клиентом — узнаем о несовместимости в production. | Test matrix: NVIDIA, Cloud.ru, DeepSeek, Anthropic (если ключ) — основной flow 'спроси про базу → tool call → ответ' на каждом, раз в неделю в CI. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Reliability multi-provider claim. | claude, prompt-engineer | Да, делаем
QA-5 | Тестирование | MEDIUM | Нет visual regression тестов (Playwright screenshots) | Brand Stencil/Mono (Signal #FF6A3D, Plex Mono 700), Dark/Light темы. Любая правка CSS может что-то сломать визуально. Sprint 04 (Motion polish) — без visual baseline. | frontend/e2e/ | UX-deal-breaker: после релиза 'у меня поплыл шрифт', 'кнопка пропала'. | Playwright `expect(page).toHaveScreenshot()` на 5-7 ключевых страницах × Dark/Light. Хранить baselines в `tests/__screenshots__/`. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Защита brand identity. | claude | Да, делаем
QA-6 | Тестирование | MEDIUM | Нет AI-eval (golden дата сет с метриками accuracy) | Tool accuracy (PROMPT-1), Memory recall (PROMPT-3), Skills recall (PROMPT-8) — все улучшения промптов без бенчмарка. Невозможно сказать 'после правки accuracy выросла с 60% до 75%'. | — | Прогресс по промптам не измеряется. 'Я думаю стало лучше' = регрессии не отлавливаются. | Golden dataset 30-50 пар (вопрос пользователя → правильный tool + args). Backend test 'аналитик прогоняет dataset на NVIDIA NIM → accuracy ≥ 85%'. Weekly в CI. | L | 5 | Q4 2026 | Нет (новое) | PROMPT-1, PROMPT-3, PROMPT-8 | Прямой ROI: каждая правка промпта верифицируется числом. | claude, prompt-engineer | Да, делаем
DEVOPS-1 | DevOps / Дистрибуция | HIGH | Нет EV/OV code signing → SmartScreen блокирует 30-50% инсталлов | P1.3 scaffold в electron-builder.yml готов, CSC_LINK/CSC_KEY_PASSWORD через Secrets. Но EV/OV cert не куплен. Каждый новый пользователь видит SmartScreen 'Unknown Publisher' = adoption кратно ниже. | desktop/electron-builder.yml, .planning/STATE.md P1.3 | Adoption-friction блокирует commerce. Платящий клиент 'у меня Windows предупреждает что приложение от неизвестного издателя' — переговоры на час. | (1) Купить EV cert (~12-30k ₽/год DigiCert/Sectigo). (2) Залить в GitHub Secrets. (3) Re-build v1.5.0 signed. (4) Документировать reputation building (первые 3-5k инсталляций до уверенного 'no warning'). | L | 5 | Q3 2026 | Да (P1.3 scaffold) | — | Прямой uplift conversion 1.5-2× на onboarding. | devops, security | Да, делаем
DEVOPS-2 | DevOps / Дистрибуция | HIGH | Нет Docker multi-stage (W2.8) — нет self-hosted варианта | Только Electron installer. Self-hosted team из 3+ аналитиков с одной shared backend — невозможно. Это блокер для Team tier ценообразования. | Нет Dockerfile + compose для prod | Заявленный Team 4900 руб./мес. (5 user) не имеет deployment story. | Docker multi-stage build: backend (PyInstaller-free, чистый python:3.12-slim) + frontend (next standalone). docker-compose.yml для self-hosted. README — instructions. | M | 2 | Q4 2026 | Да (W2.8) | ARCH-3 | Открывает Team tier pricing. | devops | Да, делаем
DEVOPS-3 | DevOps / Дистрибуция | HIGH | Нет macOS/Linux installers (TD-13) | Только Windows NSIS. После первой продажи прилетит клиент на Mac. | desktop/electron-builder.yml win-only | Адресуемый рынок ограничен Windows-only (~70% РФ desktop, но 30% — потери). | DMG target macOS + AppImage/DEB Linux. CI matrix release.yml на 3 OS. Notarization для Mac (Apple Developer $99/год + notarytool). | L | 5 | Q4 2026 | Да (TD-13) | DEVOPS-1 | Адресуемый рынок +30%. | devops
DEVOPS-4 | DevOps / Дистрибуция | MEDIUM | Нет telemetry / crash reporting | После релиза непонятно: сколько активных установок, на каких ошибках падает, какие фичи используются. NFR-10 'нет telemetry без opt-in' — но opt-in flow не реализован. | Нет Sentry/Logfire/PostHog | Слепота к реальному использованию. Bug-reports только когда пользователь сам напишет. | Sentry для crash reporting (opt-in toggle в Onboarding step 4). PostHog OSS self-hosted для product analytics. Privacy policy + явный opt-in. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Data-driven product development. | devops, perf
DEVOPS-5 | DevOps / Дистрибуция | MEDIUM | Auto-update без semver check (downgrade attack) | main.js:181-213 autoDownload:true без `semver.gt(info.version, app.getVersion())`. MITM с подменённым latest.yml может откатить старую версию с CVE. | desktop/main.js:181-213 | Security: downgrade attack возможен. | Добавить semver.gt check перед downloadUpdate. semver уже в зависимостях (?) или import { gt } from 'semver'. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | SEC-11 | Закрытие downgrade vector. | devops, security
DEVOPS-6 | DevOps / Дистрибуция | MEDIUM | release.yml не пушит latest.yml в GitHub Release для auto-update | release.yml загружает desktop/dist/*.exe и latest.yml в actions artifact с retention 14 дней. Для electron-updater нужно чтобы latest.yml был В RELEASE (на GitHub Releases page), не только в actions artifacts. | .github/workflows/release.yml:78-91 | Auto-update не работает: клиенты не узнают про новую версию. | Добавить `softprops/action-gh-release@v2` шаг чтобы заливать desktop/dist/* в GitHub Release. Или включить electron-builder publish:always (уже есть) — но проверить что latest.yml попадает. | S | 0.5 | Q3 2026 | Да (P1.4 phase 1.4 заявлен Done) | — | Активация auto-update в проде. | devops
DEVOPS-7 | DevOps / Дистрибуция | LOW | CI ruff не на новых файлах, не на всём backend | ci.yml: `ruff check .` в backend. POST-RELEASE-DEBT TD-5 фиксирует 35 errors → 8 в loop.py. Остальные модули — unknown. Нет ruff в pre-commit. | .github/workflows/ci.yml:24 | Drift качества кода. | Добавить pre-commit hook с ruff + black. CI: жёсткий ruff check (без exclude). | S | 0.5 | Q3 2026 | Да (TD-5) | — | Code hygiene baseline. | devops
DEVOPS-8 | DevOps / Дистрибуция | LOW | Нет TypeScript strict в CI — типы могут регрессировать | ci.yml `pnpm type-check` — но без strict mode явно. lib/api.ts (841 строка) — потенциально `any` где. Регрессии типов проходят молча. | frontend/tsconfig.json, ci.yml | Type safety drift. | tsconfig.json: strict:true + noImplicitAny + strictNullChecks + noUncheckedIndexedAccess. CI: tsc --noEmit на каждый PR. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Type safety baseline. | devops, frontend
PROD-1 | Продукт / Позиционирование | HIGH | Окно до октября 2026: 1С:Напарник бесплатен, после — неизвестно | 1С:Напарник от 1С бесплатен с подпиской ИТС до 1 октября 2026. После — цена не объявлена. Напарник = только EDT/код, не chat-with-data. Аналитики P1/P2 не в EDT — это наша ниша. Окно занять до объявления цен. | Market research, code.1c.ai | Если упустить окно — рынок будет сравнивать pricing 1С Аналитика с (потенциально дешёвым) Напарником. | Релизить публично + Infostart-статью + Telegram-ревью у Матакова/Бычкова ДО октября 2026. Positioning: 'для аналитика, а не разработчика'. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Захват ниши до объявления цены Напарника. Time-critical. | deep-researcher
PROD-2 | Продукт / Позиционирование | HIGH | Pricing не определён — нет ценовой стратегии для commerce launch | PROJECT.md не фиксирует цену. CHANGELOG.md M7 — Commerce Readiness, но cost-model не описана. Aether Lab — 990/3900 руб., якорь рынка. | PROJECT.md, .planning/PROJECT.md | Невозможно начать продажи без price-list. | Зафиксировать tier'ы: Free (1 канал, 50 msg/мес.) / Solo 1990 руб./мес. (3 канала, безлимит на ключе пользователя, Memory, базовые Skills) / Team 4900 руб./мес. (5 user, premium skills, FTS, insights) / Enterprise (переговоры). Опубликовать в README + landing. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Без этого commerce launch невозможен. | deep-researcher, claude
PROD-3 | Продукт / Позиционирование | HIGH | 152-ФЗ messaging не зафиксирован публично | Cloud.ru с Qwen3-Coder-480B — реальное конкурентное преимущество для РФ-клиентов с 152-ФЗ. Архитектура 'ключ LLM на стороне пользователя' снимает обработку ПД нами. Но в README/landing/onboarding этого месседжа нет. | README.md, frontend/app/page.tsx (landing нет) | Закрытый сегмент enterprise РФ (банки, гос, страховые) не узнает что мы compliant. | Раздел README + onboarding step 'Compliance: данные не уходят к нам, выбирайте Cloud.ru для 152-ФЗ'. Compliance badge зелёный РФ-ДЦ — уже есть в LLMConfigForm (P3.3 Done) — продублировать на landing. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | PROD-1 | Открывает enterprise-сегмент РФ. | deep-researcher
PROD-4 | Продукт / Позиционирование | HIGH | Нет landing page — невозможно конвертировать GitHub-трафик | GitHub-репо приватный. Нет публичной страницы 'что это и зачем'. Все материалы PROJECT.md/README.md — внутренние. | Нет landing | Каждый кто услышит про продукт от Матакова/Infostart — не сможет купить/попробовать. | Простой landing (Next.js standalone в этом же репо, отдельный app/marketing/): что решает, для кого, скриншоты + цены + 'попробовать'. Деплой на Vercel (free tier). | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | PROD-2 | Conversion funnel start. | deep-researcher, claude
PROD-5 | Продукт / Позиционирование | MEDIUM | Open-source ядро vs closed-source — стратегия не выбрана | GitHub приватный. cc-1c-skills + Tools_UI_1C — open-source. Open-core (ядро open, premium функции closed) — стандарт для dev-tools. Без решения upfront — закроет двери later (нельзя из closed открыть, можно наоборот). | Нет PUBLIC_VS_OSS.md | Стратегическое решение откладывается, может закрыть пути. | Решить: (a) closed-source paid, (b) open-core (ядро MIT, премиум фичи коммерч), (c) full OSS с paid hosted. Рекомендация: open-core — даёт GitHub-discovery + кейсы для Infostart. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Долгосрочная стратегия distribution. | deep-researcher
PROD-6 | Продукт / Позиционирование | MEDIUM | Нет 'sales-ready' demo сценариев / Killer demo | Roadmap Phase 4.4 'Demo session с реальным аналитиком' — не сделано публично. Нет 90-секундного youtube демо 'смотрите, аналитик разобрал ОПП за 4 часа вместо 3 дней'. | .planning/ROADMAP.md Phase 4.4 | Без demo конверсия landing → trial = 1-3%, с demo = 8-15%. | (1) Сценарий: 'discovery незнакомой конфигурации УСО за 1 сессию'. (2) Запись через OBS / Loom (10-15 мин). (3) Cut в 90-сек. (4) Залить на YouTube + landing hero. | M | 2 | Q3 2026 | Да (Phase 4.4 не сделана) | PROD-4 | Conversion uplift на landing. | deep-researcher
GTM-1 | Go-to-Market | HIGH | Infostart-статья с конкретным кейсом ROI — ключевой канал | Infostart ~10k+ daily readers 1С-аудитория. ROI кейс Матакова (13 378 строк за 2 часа) — proven формат. Нет своей подобной публикации. | Market research — Infostart channel | Главный канал органического discovery в нише — не задействован. | Статья 'Как 1С Аналитик разобрал незнакомую УСО-конфигурацию за 4 часа вместо 3 дней' — точные цифры, скриншоты, ссылка на trial. Платная (3-30k ₽) или бесплатная — выбрать. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | PROD-4, PROD-6 | Главный inbound channel для P1/P2. | deep-researcher
GTM-2 | Go-to-Market | HIGH | Telegram outreach: Матаков, Бычков, mister1c, 1С-АРХИТЕКТОР | Готовая аудитория P1 которые УЖЕ используют Claude Code + MCP. Их обзор = доверие. Без outreach — discovery медленный. | Market research — Telegram channels | Bypass через trusted influencer — самый быстрый путь к P1 segment. | Личный outreach в DM: 'делаю open-source/freemium инструмент для аналитиков 1С, на нём вы экономите 2 дня discovery, попробуйте → если нравится упомяните'. По одному в неделю, не пачкой. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | PROD-4 | Acceleration discovery в community. | deep-researcher
GTM-3 | Go-to-Market | HIGH | INFOSTART A&PM EVENT октябрь 2026 — целевая аудитория аналитиков | Конференция для аналитиков и руководителей проектов 1С. Доклад/стенд = максимальный охват. Параллель с октябрём 2026 = конец free-периода Напарника. | Market research — events 2026 | Главное event для P1/P2 в году. | (1) Заявка на доклад до июля 2026. (2) Тема: 'AI-первый подход к discovery 1С-конфигурации: реальные кейсы и метрики'. (3) Стенд в exhibit area с trial бесплатно для участников. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | PROD-4, PROD-6 | Brand awareness в целевом сегменте. | deep-researcher
GTM-4 | Go-to-Market | MEDIUM | Партнёрство с франчайзи (1С:Первый БИТ, Софт-Веста и др.) | Франчайзи 1С имеют тысячи внедренцев P2. Один партнёрский контракт = десятки лицензий. Long sales cycle, но scale. | Market research — franchises | Channel sales для масштабирования за SMB-segment. | После 50+ первых клиентов — outreach к franchise CTOs. Преимущество: 'белый-лейбл интеграция' (Custom branding tier?). | L | 5 | Q1 2027 | Нет (новое) | PROD-2, PROD-4 | Channel sales 5-10× от direct. | deep-researcher
GTM-5 | Go-to-Market | MEDIUM | Open-source ядро для GitHub-органик discovery | Если выбрать open-core (PROD-5) — публичный GitHub + Awesome-1C листинги + README с ссылкой на trial. Free organic traffic. | PROD-5 решение | Free organic acquisition channel. | После решения по PROD-5: если open-core — переоткрыть репо, README с keywords (1С, MCP, AI, аналитик), интеграция в Awesome-1C списки. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | PROD-5 | Organic acquisition longterm. | deep-researcher
COMP-1 | Compliance | HIGH | 152-ФЗ: privacy policy + data flow document не написаны | Архитектурно мы compliant (ключ user-side, нет хранения ПД нами). Но нет публичных документов: privacy policy, DPA, data flow diagram. Корп-клиент SOC review = блок без этих документов. | Нет PRIVACY.md, нет DPA | Блокирует enterprise sales. SOC-аналитик отказывает без формальных документов. | (1) PRIVACY.md с явной указанной: 'данные пользовательской 1С-базы не покидают локальную машину; LLM-ключ хранится локально шифрованным; trajectory лог — opt-in, локально, retention X дней'. (2) Data flow diagram (Excalidraw → PNG в docs/). (3) Template DPA для enterprise. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | SEC-9 | Открытие двери в enterprise sales. | security, deep-researcher
COMP-2 | Compliance | MEDIUM | Запрет иностранного ПО на КИИ с 01.01.2025 — нужна 'российская' версия | Госсектор / критическая инфраструктура / банки с гос-долей не могут использовать зарубежный SaaS. Нужна self-hosted версия с РФ-LLM (GigaChat Pro или локальный Qwen). | Market research — 152-ФЗ + КИИ | Большой closed-сегмент (госы, банки) недоступен без РФ-версии. | M9 milestone: self-hosted Docker + опция 'российский режим' (Cloud.ru/GigaChat only) + verify через automation тест. Реклама в Infostart 'КИИ-готовая версия'. | L | 5 | Q1 2027 | Нет (новое) | DEVOPS-2 | Открывает гос-сегмент. | deep-researcher, security
COMP-3 | Compliance | LOW | ФСТЭК сертификация — для гос-сектора (long-term) | Если планируется гос-сегмент — ФСТЭК сертификация 1-3 млн руб. + 6-12 мес. Не приоритет M7-M8. | — | Final gate для самого крупного enterprise (только госы). | Backlog. Триггер: первый запрос от gov client с ТЗ требующим ФСТЭК. | XL | 10 | Backlog | Нет (новое) | COMP-2 | Top of funnel: только если есть гос-клиент. | deep-researcher
FE-1 | Frontend / UX | CRITICAL | prefers-reduced-motion не отключает animate-fade-up (12 компонентов) | design-tokens.css:435 — @media (prefers-reduced-motion: reduce) закрывает только .skeleton, .send-flight, .spark-*, .undo-toast. Tailwind animate-fade-up (из @keyframes fade-up) используется в 12 файлах: OnboardingDialog, BackendDownBanner, ErrorBanner и др. Движение не подавляется для пользователей с вестибулярными расстройствами. | frontend/styles/design-tokens.css:435, 12 компонентов | WCAG 2.3.1 (A) обязательный пункт. Пользователи с motion sickness страдают от модальных fade-up. | В блок @media (prefers-reduced-motion: reduce) добавить: *:not(.skeleton) { animation: none !important; transition: none !important; }. Или явный selector для всех animate-* классов. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | A11y compliance. Открывает рынок для пользователей с особенностями. | frontend (general-purpose)
FE-2 | Frontend / UX | HIGH | Нет виртуализации Thread + scrollIntoView на каждый delta-event | Thread.tsx:96 — visibleMessages.map() рендерит все сообщения сразу. При >50 messages (с картами/таблицами/трейсами) — jank. ScrollArea Radix не виртуализирует. Thread.tsx:74-76 — scrollIntoView в useEffect с dep [messages] срабатывает при каждом delta event (10-50 раз/сек), мешает пользователю читать предыдущее. | frontend/components/chat/Thread.tsx:74-76, 96 | 60 FPS NFR-3 нарушается при streaming в длинных сессиях. Пользователь не может прокрутить вверх во время генерации. | (1) Виртуализация: @tanstack/react-virtual (TD-8 в POST-RELEASE-DEBT re-eval — нужен). (2) Scroll: проверка `userScrolled` flag или debounce; auto-scroll только если пользователь у bottom (threshold ±100px). | M | 2 | Q3 2026 | Да (TD-8 re-eval) | PERF-9 | Snappy long-session UX. | frontend (general-purpose)
FE-3 | Frontend / UX | HIGH | Контраст --fg-4 (0.5 opacity Ink on Sand) = 3.33:1 — не AA | design-tokens.css:120 — rgba(21,22,26,0.5) на #F3F1EC = 3.33:1 (требуется 4.5 для normal text). Используется для метки токенов в Input.tsx:484 ({tokenEstimate} / 4 000 ТОКЕНОВ) и hint-row. 10px текст — порог AA Large (3:1) достигнут, но шрифт слишком мал для Large-исключения. | frontend/styles/design-tokens.css:120, Input.tsx:484 | WCAG 2.1 AA нарушение для light Sand темы. Пользователь не может прочитать счётчик токенов. | Поднять --fg-4 до 0.60 alpha → ~4.5:1. Или увеличить font-size hint до 11-12px (квалификация Large). | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | A11y baseline для light темы. | frontend (general-purpose)
FE-4 | Frontend / UX | HIGH | key={i} для attachments → артефакты превью при удалении | Input.tsx:322 — массив attachments мутируется через .filter() (удаление по индексу). С key={i} React переиспользует DOM-узлы при удалении не последнего элемента — превью картинок (<img src='data:...'>) покажут артефакты предыдущего файла. | frontend/components/chat/Input.tsx:322 | Visual bug: пользователь удаляет 1-й файл из 3, видит 'превью первого' на месте второго. | Стабильный key: att.name + att.content_base64.slice(0,8). Или добавить id: crypto.randomUUID() при создании ChatAttachment. | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Корректность attachment UX. | frontend (general-purpose)
FE-5 | Frontend / UX | HIGH | OnboardingDialog: 4 DialogTitle одновременно в DOM, нет aria-describedby | OnboardingDialog.tsx:266,298,335,404 — 4 <DialogTitle> рендерятся в одном <Dialog> (по одному на шаг). При быстром handleNext animate-fade-up оба шага одновременно в DOM на 200ms. Screen reader может анонсировать оба. Нет aria-describedby на DialogContent. | frontend/components/onboarding/OnboardingDialog.tsx:266,298,335,404 | A11y violation: AT users не понимают что происходит при переключении шагов. | (1) DialogDescription на каждый шаг с aria-describedby. (2) Альтернатива: aria-label вместо нескольких DialogTitle. (3) Гарантировать exit animation завершается ДО mount следующего шага. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Onboarding A11y compliance. | frontend (general-purpose)
FE-6 | Frontend / UX | MEDIUM | Race condition при быстром переключении каналов | page.tsx:132 — handleChannelChange обновляет localStorage + store.refresh(). useChatStream.ts:108-130 хранит channelId в closure send callback. При переключении канала во время активного стрима — anonHeaders для старого channelId, но сообщение уйдёт в новый. AbortController отменяет SSE, но send с новым channelId может запуститься раньше сброса state. | frontend/app/page.tsx:132, components/chat/useChatStream.ts:108-130, 203 | Сообщение уходит в неправильный channel. Critical для multi-tenant. | Guard: блокировать send пока (isStreaming && prevChannelId !== channelId). Или сбрасывать isStreaming синхронно с channelId change. | M | 2 | Q3 2026 | Нет (новое) | ARCH-3 | Корректность multi-tenant в UI. | frontend (general-purpose)
FE-7 | Frontend / UX | MEDIUM | response.json() as Promise<T> без runtime валидации (Zod) | lib/api.ts — type-assertion без Zod/guard в 20+ местах. Если backend вернёт неожиданную структуру (после деплоя) — runtime error в неожиданном месте. fetchLLMConfig: has_env_api_key=undefined → Boolean=false → пользователь видит блок отправки без понятной причины. | frontend/lib/api.ts (20+ вызовов) | Невнятные ошибки при backend API drift. Time-to-diagnosis = часы. | Zod schemas для ключевых endpoints: fetchLLMConfig, fetchConnections, fetchSessionMessages, sendChat SSE events. CI fail если schema не соответствует Pydantic models (через openapi-typescript). | L | 5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Reliability API contract. | frontend (general-purpose), code-reviewer
FE-8 | Frontend / UX | LOW | Onboarding Step 3 'Память' не объясняет privacy | OnboardingDialog.tsx:340-345 — текст 'Модель будет помнить ваши прошлые ответы' недостаточен для GDPR/privacy-first UX. Нет упоминания где хранится (localStorage/backend), можно ли удалить. | frontend/components/onboarding/OnboardingDialog.tsx:340-345 | Privacy-first messaging нарушен. Пользователь не знает что соглашается. | Добавить 1 строку: 'Данные хранятся локально на вашем компьютере. Удалить можно в Настройки → Память.' Линк на PRIVACY.md (когда будет — COMP-1). | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | COMP-1 | Privacy-first UX. | frontend (general-purpose)
FE-9 | Frontend / UX | LOW | Hardcoded '4 000 ТОКЕНОВ' в Input hint | Input.tsx:485 — лимит жёстко прошит. При смене модели в Settings (NVIDIA NIM Llama 70B → DeepSeek R1 65k) hint остаётся 4 000. | frontend/components/chat/Input.tsx:485 | Дезинформация для пользователя: реальный лимит на модели может быть 65k. | Передавать context_window через props из LLMConfigForm/useChatStream. Брать из model_metadata в backend (есть в orchestrator/model_metadata.py). | S | 0.5 | Q3 2026 | Нет (новое) | — | Корректные UX-числа. | frontend (general-purpose)
FE-10 | Frontend / UX | LOW | Brand-tick: hardcoded inline style вместо CSS token | Input.tsx:301-305 — <span> с style={{ background: 'var(--accent)' }}. Нарушает 'design tokens only' принцип из session-contract.md. | frontend/components/chat/Input.tsx:301-305 | Drift design tokens. Не критично, гигиена. | Заменить на Tailwind class bg-[var(--accent)] или extract в .brand-tick класс. | S | 0.5 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Design tokens consistency. | frontend (general-purpose)
FE-11 | Frontend / UX | MEDIUM | guide/page.tsx 1326 строк — контент склеен с компонентом | app/guide/page.tsx содержит весь контент руководства как JSX literals в файле. Anti-pattern: документация смешана с кодом. При обновлении контента нужен build. | frontend/app/guide/page.tsx (1326 строк) | Высокий cost обновления гайда. Невозможно делегировать копирайтеру. | Отделить content в guide-content.ts (plain objects) или MDX. Layout-компонент рендерит данные. | M | 2 | Q4 2026 | Нет (новое) | — | Maintainability контента. | frontend (general-purpose), architect

## Сводка
Категория | CRITICAL | HIGH | MEDIUM | LOW | Всего | Сумма дней
Документация | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.5
Архитектура | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17.5
Безопасность | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 18.5
Backend Quality | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10.5
Производительность | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 16.5
AI / Промпты | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 16.5
Тестирование | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 13.5
DevOps / Дистрибуция | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16
Продукт / Позиционирование | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7.5
Go-to-Market | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11.5
Compliance | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17
Frontend / UX | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 16
ИТОГО | 9 | 39 | 37 | 14 | 99 | 162.5

## Roadmap
Milestone | Название | Длительность | Целевая дата | Содержание | Связанные findings
M7.5 | Pre-Commerce Hardening | 2-3 нед | до 15.07.2026 | Закрыть CRITICAL: SEC-1 SSRF, BE-1/BE-2 race+leak, PERF-1/PERF-2, PROMPT-1/2/3. DOC-1 ARCHITECTURE refresh. | 10-15 findings из CRITICAL+HIGH
M8 | Commerce Launch | 3-4 нед | до 31.08.2026 | PROD-2 pricing + PROD-4 landing + PROD-3 152-ФЗ messaging + GTM-1 Infostart + GTM-2 Telegram outreach + DEVOPS-1 EV cert + DEVOPS-6 release latest.yml. | PROD-1..6, GTM-1..3, DEVOPS-1/6
M9 | Deployment & Observability | 3-4 нед | до 30.09.2026 | DEVOPS-2 Docker self-hosted (открывает Team tier) + DEVOPS-3 macOS/Linux + DEVOPS-4 telemetry/Sentry + QA-1..4 (coverage real, multi-provider tests). ARCH-3 multi-tenant disclaimer или migration. | DEVOPS-2..4, QA-1..4, ARCH-3
M10 | AI Quality & Eval | 2-3 нед | до 31.10.2026 | QA-6 golden dataset + AI-eval CI + PROMPT-9 provider-specific prompts + PROMPT-7 caching fix + COMP-1 PRIVACY.md/DPA. Готовность к INFOSTART A&PM EVENT октябрь. | QA-6, PROMPT-7/9, COMP-1, GTM-3
M11 | Enterprise Readiness | 4-6 нед | до 30.11.2026 | ARCH-3 full multi-tenant migration v11 + COMP-2 'российская версия' (КИИ-ready) + GTM-4 franchise partnerships + ARCH-1 final loop decompose + SEC-8 .app-secret ACL Windows. | ARCH-1/3, COMP-2, GTM-4, SEC-8

## Легенда
Severity | Значение
CRITICAL | Блокирует release / commerce / безопасность. Чинить немедленно.
HIGH | Серьёзная проблема. Закрыть до публичного релиза или в ближайший спринт.
MEDIUM | Улучшение, не блокирует. В roadmap следующего милстоуна.
LOW | Hygiene / nice-to-have. В backlog.
Усилия | Дней
S (Small) | 0.5 дня
M (Medium) | 2 дня
L (Large) | 5 дней
XL (Extra Large) | 10 дней
Категория | Содержание
Документация | Расхождения между docs и кодом (ARCHITECTURE.md, STATE.md)
Архитектура | Структурные проблемы: God-функции, multi-tenant, decomposition
Безопасность | SSRF, prompt injection, Electron CSP, SQL bypass, encryption
Backend Quality | Качество BSL/Python кода: race conditions, silent failures, dead code
Производительность | Latency, SQLite, FTS, streaming, bundle size
AI / Промпты | SYSTEM_PROMPT качество, tool calling, memory/skills recall
Тестирование | Coverage, E2E, AI-eval, visual regression, multi-provider
DevOps / Дистрибуция | Electron, code signing, Docker, CI, telemetry, auto-update
Продукт / Позиционирование | Pricing, landing, demo, 152-ФЗ messaging
Go-to-Market | Каналы: Infostart, Telegram, конференции, партнёрства
Compliance | 152-ФЗ, КИИ, ФСТЭК
Поле 'Комментарий пользователя' | Здесь вы пишете свои замечания / решения / приоритеты. Жёлтый фон.