## Findings
ID | Уровень / Категория | Тип | Приоритет | Заголовок | Описание (что это и зачем) | Зрелость понимания | Готовое (что использовать) | Что нужно построить | Зависимости | Усилия | Дней | Milestone | Бизнес-эффект | Источник | Комментарий пользователя
L1-1 | L1 Structural | Component | P0 | Metadata Cache — заполнение готовой таблицы | В backend/app/storage/migrations.py V5 уже создана таблица metadata_cache(channel_id, object_path, object_type, name, presentation). Сейчас НЕ заполняется. Нужен service-layer вокруг MCP get_metadata: при первом обращении к каналу — fetch tree + write cache. Дальше — incremental refresh через event_log webhook (когда меняется конфигурация) или manual via UI. | Lexical/Structural | metadata_cache схема — backend/app/storage/migrations.py:V5 | MetadataCacheService (~150 строк): crawl + diff + persist; integration в connections.py POST + manual refresh endpoint /channels/{id}/metadata/refresh | — | S | 0.5 | M-K1 | Снимает один MCP вызов per chat (сейчас get_metadata каждый раз). Latency -50ms, MCP load -30%. | inventory (general-purpose)
L1-2 | L1 Structural | Component | P0 | Object Dossier — full inspection одной командой | Композит из MCP вызовов: get_object_structure + get_form_handlers + get_event_subscriptions + кеш в metadata_cache. Возвращает 'паспорт' объекта: реквизиты + типы + табл.части + измерения регистров + формы + подписки. Аналог Sourcegraph 'symbol dossier'. | Structural | MCP get_object_structure (mcp-1c-readonly v1.6.9), get_form_handlers, get_event_subscriptions | Backend orchestrator/dossier.py — fetcher + cache + serializer; новый MCP-aware aux tool 'inspect_object' который LLM сам вызывает в одно действие | L1-1 | M | 2 | M-K1 | LLM получает полный контекст об объекте в 1 вызове вместо 5. UC-1/3/4/8. | deep-researcher (Code Index pattern)
L1-3 | L1 Structural | Use Case | P0 | UC: 'Расскажи про этот документ всё' | Пользователь: '@Документ.ОПП — что это?'. Система: достаёт dossier + находит cross-references (где используется) + список движений → Object Card + References Card + Movement Card. | Structural | ObjectCard (cards.py), L1-2 dossier, ReferencesCard | Готовый prompt-template + UI композиция 3 карточек как 'дайджест' | L1-1, L1-2 | S | 0.5 | M-K1 | Killer UX. Аналитик за 5 секунд получает то что в EDT находит за 5 минут. | claude synthesis
L1-4 | L1 Structural | Component | P1 | Configuration Fingerprint | Хеш всей структуры конфигурации: count объектов, ключевые имена, версия БСП, версия типовой. Хранится в SQLite. Меняется хеш → background refresh metadata_cache. Используется для invalidation cache. | Structural | — | ConfigurationFingerprintService — Python модуль 80 строк; CRON job на startup + раз в час | L1-1 | S | 0.5 | M-K1 | Точка инвалидации кеша. Без неё кеш протухает молча. | claude synthesis
L1-5 | L1 Structural | Component | P2 | Configuration Type Detection | Авто-определение что за конфигурация: УТ 11.5 / ERP 2.5 / БП 3.0 / УСО 2.5 / БГУ / ЗУП / кастом. По fingerprint метаданных (присутствие ключевых документов и регистров). Открывает специализированные knowledge bundles (см. L4-3). | Structural | Готовые сигнатуры типовых (memory: 1c-business-processes-data-structures-2026-05-24) | ConfigTypeDetector (~100 строк): сравнение fingerprint с справочником типовых | L1-4 | S | 0.5 | M-K2 | Условие активации L4 типовых knowledge bundles. | claude synthesis
L2-1 | L2 Relational | Component | P0 | Knowledge Graph (SQLite + recursive CTE) | Embedded граф в том же SQLite (без Neo4j/Kuzu — Apple купила Kuzu в 10.2025, риск). Таблицы: nodes(id, type, name, props_json), edges(from_id, to_id, edge_type, weight). 6 типов edges: WRITES_TO (документ→регистр), READS_FROM (отчёт→регистр), CALLS (метод→метод), SUBSCRIBES_TO (подписка→объект), RESTRICTS_BY (RLS), COMPUTES_FROM (СКД ресурс→поле). | Relational | SQLite уже в стеке (aiosqlite), Code Index доказал паттерн (find_path через recursive CTE) | Backend graph/ module — nodes/edges schema migration, builder pipeline (TreeSitter+mdclasses), query helpers, GraphQL-style API | L1-1, L1-2 | L | 5 | M-K2 | Фундамент для всех L2+ use cases. Все 'покажи цепочку' / 'где используется' базируются на этом. | deep-researcher (Sourcegraph + Code Index)
L2-2 | L2 Relational | Component | P0 | BSL Parser (TreeSitter integration) | Tree-sitter грамматика BSL существует (используется в Code Index). Парсит BSL incrementally — изменился файл, перепарсивается только subtree. Извлекает: процедуры/функции, экспорты, вызовы, директивы (&НаСервере), переменные. Основа для callgraph + dataflow. | Relational | tree-sitter-bsl грамматика (в Code Index), Python tree_sitter binding | Backend orchestrator/bsl_ast.py: TS-parser wrapper, symbol extraction, инкрементальный rebuild по mtime | — | M | 2 | M-K2 | Без AST невозможны UC-4 (impact analysis), UC-5 (line-by-line explain), UC-7 (дубли), UC-12 (server calls counter). | deep-researcher
L2-3 | L2 Relational | Component | P1 | Call Graph Builder | Из AST → edges типа CALLS в knowledge graph. Учитывает: общие модули, модули объектов, методы менеджеров, формы. Поддерживает direction=callers (кто меня вызывает) и callees (кого я вызываю). Глубина настраиваема. | Relational | L2-1 graph, L2-2 parser; MCP get_method_call_hierarchy (mcp-1c) — first iteration уже работает | CallGraphBuilder: AST walker + edge writer; query API direction+depth | L2-1, L2-2 | M | 2 | M-K2 | UC-4, UC-11, UC-16. 'что сломается / где используется' — fundamental analyst question. | deep-researcher
L2-4 | L2 Relational | Component | P1 | Data Flow Lineage (документ → регистр → отчёт) | Парсим ОбработкаПроведения → детектим Движения.X.Добавить → edges WRITES_TO. Парсим СКД-схемы отчётов → детектим источники → edges READS_FROM. Получаем полную data lineage аналогично OpenMetadata/DataHub но для 1С. | Relational | L2-1 graph, L2-2 parser, mdclasses (tools/mdclasses — Java, но можно вызвать через Java MCP) | DataFlowBuilder: ОбработкаПроведения scanner + СКД xml parser + edges writer | L2-1, L2-2 | L | 5 | M-K3 | UC-2 (почему отчёт пустой), UC-3 (цепочка проведения), UC-8 (граф использования регистра). | deep-researcher (data lineage)
L2-5 | L2 Relational | Use Case | P0 | UC: 'Покажи цепочку проведения документа Х' | Пользователь спрашивает. Система: WRITES_TO edges от документа → все регистры → SUBSCRIBES_TO подписки → визуализирует Mermaid/React Flow. Граф с подписями типа ('+ кол-во', '- сумма'). | Relational | L2-1, L2-4 | GraphCard frontend (новый card type, React Flow или Mermaid via mermaid.js) | L2-1, L2-4, UX-1 | M | 2 | M-K3 | Killer demo. 'Вижу как документ влияет' — то что делается часами в Конфигураторе. | deep-researcher (UC-3)
L2-6 | L2 Relational | Use Case | P0 | UC: 'Что сломается если переименую реквизит X?' | Impact analysis: traversal по graph от node реквизита → все referencing nodes (запросы, BSL код, СКД, Form.xml, RLS). Возвращает список с file:line + severity ('critical: блок проведения', 'medium: отчёт может показать ошибку'). | Relational | L2-1, L2-2, L2-3 | ImpactAnalysisService: graph traversal + severity classifier (rules) | L2-1, L2-2, L2-3 | M | 2 | M-K3 | Снимает страх рефакторинга. Часовая работа в одну команду. | deep-researcher (UC-4)
L2-7 | L2 Relational | Use Case | P1 | UC: 'Trace от UI-кнопки до записи в регистр' | Полный execution trace без запуска базы. Form.xml → handler команды → BSL цепочка вызовов → server методы → запросы → движения. Визуализация sequence-diagram. | Relational + Behavioral | L2-1, L2-3, L2-4 | ExecutionTracer: pipeline через graph; Mermaid sequence-diagram | L2-3, L2-4 | L | 5 | M-K3 | UC-11, UC-12. 'Как работает эта кнопка' за 10 сек. | deep-researcher (UC-11)
L3-1 | L3 Semantic | Component | P0 | Vector Store (LanceDB embedded) | Local embedded vector DB. LanceDB рекомендован — disk-mapped, SIMD, интегрирован в Continue.dev (доказано). Альтернатива — sqlite-vec (ещё проще, всё в SQLite). Для AWD: один файл .knowledge/vectors.lance/ или vectors.sqlite-vec. | Semantic | Phase 10 (Learn Engine) уже спроектирована, не реализована (см. ROADMAP) | Migration v11 + embeddings_store.py (CRUD + similarity search) + integration в orchestrator | — | M | 2 | M-K2 | Активация всех semantic use cases. Без vector store невозможен поиск 'найди похожий код'. | deep-researcher (LanceDB/Continue)
L3-2 | L3 Semantic | Component | P0 | Embedding Pipeline (BGE-M3 multilingual) | BAAI/bge-m3 — 100+ языков, 8192 контекст, dense+sparse+colbert одновременно. Идеален для 1С (русский код + русская документация). Локальный inference через Ollama или text-embeddings-inference (HF). ~570 MB модель. Cost: $0 (local). | Semantic | Ollama (если установлен) или HF text-embeddings-inference Docker | EmbeddingService (Python): bge-m3 через HTTP к Ollama / TEI; batch indexer; chunking strategy для BSL (по функциям, не по строкам) | L3-1 | M | 2 | M-K2 | Качество семантики на русском в 1.5-2× выше CodeBERT и проч. | deep-researcher (BGE-M3)
L3-3 | L3 Semantic | Component | P1 | Semantic Code Search в чате | Замена/дополнение MCP search_code (который BM25). Пользователь: 'найди где реализован подбор цен по соглашениям' → vector search в индексе функций → top-K с similarity score → грауnding в file:line. | Semantic | L3-1, L3-2 | search_semantic tool в orchestrator (новый internal_tool); UI ResultsCard с relevance score | L3-1, L3-2 | S | 0.5 | M-K3 | +10% по семантическим запросам (data point: bsl-atlas, по research roadmap 2026-05-21). | deep-researcher (bsl-atlas)
L3-4 | L3 Semantic | Use Case | P1 | UC: 'Найди дубли логики в этой конфигурации' | Embedding similarity по телам функций. Cosine > 0.85 = пара дублей. Дополнительно — AST-pattern matching для точного совпадения структуры. Output: список пар с diff. | Semantic | L3-1, L3-2, L2-2 AST | DuplicateDetector: cosine clustering + AST normalizer (переименование переменных перед сравнением) | L3-1, L3-2 | M | 2 | M-K3 | Технический долг визуализирован. Сразу видны цели для рефакторинга. | deep-researcher (UC-7)
L3-5 | L3 Semantic | Component | P1 | Object Memory Encoder (vector-aware sessions) | Все сессии чата → embedded → можно искать 'была у меня сессия про это'. Расширение текущего FTS5 search (который production-ready) векторным. | Semantic | FTS5 production-ready (миграция v5) | Расширение session_search.py + embed messages на write + hybrid retrieval (BM25 + vector reranker) | L3-1, L3-2 | M | 2 | M-K3 | Sessions становятся persistent knowledge базой аналитика. | deep-researcher (Pieces.app)
L3-6 | L3 Semantic | Use Case | P2 | UC: 'Объясни эту функцию построчно с привязкой к ИТС' | AST walk → каждый блок → retrieve релевантный ИТС-стандарт + БСП-pattern → LLM chain-of-thought 'строка делает X, это Y-паттерн, согласно ИТС standard №NNN'. | Semantic + Normative | L2-2 AST, L5-1 ИТС RAG | ExplainerService: AST walker + retrieval+CoT + structured output | L2-2, L5-1 | M | 2 | M-K4 | Killer demo. Учебно-объяснительная функция. | deep-researcher (UC-5)
L4-1 | L4 Behavioral | Component | P0 | Diagnose Engine (rule-based + LLM) | Rule-based engine для known patterns. Симптом → диагностический workflow. Примеры: 'пустой отчёт' → check RLS+фильтры+отложенные движения+права; 'медленный запрос' → проверить ВТ-фильтры+цикл+индексы+точки; 'дедлок' → trace порядка блокировок. LLM fallback с retrieved context. | Behavioral | — | DiagnoseRulebook (YAML): ~30 known symptoms с steps; DiagnoseEngine (Python) — оркестратор через MCP+graph+vector | L2-1..L2-4, L3-1, L3-2 | L | 5 | M-K3 | Главная differentiator vs Напарник/MetaVision. 'Объясняет почему'. | deep-researcher (главная ниша)
L4-2 | L4 Behavioral | Use Case | P0 | UC: 'Почему Иванов не видит этот документ?' — RLS-tracer | trace ролей Иванова → найти RLS-шаблоны на типе объекта → парсить шаблон → проверить параметры сеанса → определить виновное условие. Output: 'условие <ВладелецДокумента <> &ТекущийПользователь> не выполнено + как исправить'. | Behavioral | MCP get_access_rights (mcp-1c), L1-2 dossier | RLSTracerService: roles fetch + template parser + session params resolver + reasoning | L4-1 | M | 2 | M-K3 | Главный demo-кейс. Постоянная боль аналитиков. | deep-researcher (UC-1)
L4-3 | L4 Behavioral | Use Case | P0 | UC: 'Почему этот отчёт пустой?' — Report-tracer | СКД → параметры фильтра → значения по умолчанию → источники → виртуальные таблицы → детект антипаттернов (фильтр в WHERE) + проверка отложенных движений если УТ + проверка прав. Pinpoint виновной строки. | Behavioral | L2-4 lineage, MCP get_metadata, L4-1 engine | ReportEmptyTracer: chain of checks; integration с L4-1 | L4-1, L2-4 | M | 2 | M-K3 | Самый частый вопрос аналитика. Решает за минуту вместо часа. | deep-researcher (UC-2)
L4-4 | L4 Behavioral | Use Case | P1 | UC: 'Почему проведение падает с ошибкой блокировки?' — Deadlock-tracer | Парсит все ОбработкаПроведения → извлекает порядок блокировок (Заблокировать calls) → строит карту → находит инверсию между документами → объясняет 'A берёт регистр X потом Y, B — Y потом X = дедлок'. | Behavioral | L2-2, L2-3, ТЖ через MCP get_event_log | DeadlockDetector: pattern matcher + lock-order analyzer | L4-1, L2-2 | L | 5 | M-K4 | Прод-кейс. Дедлоки — самая больная тема enterprise 1С. | deep-researcher (UC-9)
L4-5 | L4 Behavioral | Use Case | P1 | UC: 'Почему запрос медленный?' — Query-optimizer | Парс запроса → check ВТ-фильтры в WHERE → check запрос в цикле (контекст вызова) → check подзапросы в SELECT → check точки в ссылках → проверка индексов. Возвращает исправленную версию запроса + объяснение каждой правки. | Behavioral | L2-2 AST, MCP validate_query (mcp-1c), tools/ssl_3_2 паттерны | QueryOptimizer: rule-engine + AST-rewriter + diff output | L4-1, L2-2 | M | 2 | M-K4 | Производительность — топ-3 боль. 1 секунда vs неделя. | deep-researcher (UC-15)
L4-6 | L4 Behavioral | Component | P2 | Hypothesis-Driven Reasoning Framework | Когда нет готового rule — LLM генерирует hypotheses, по каждой — verification через MCP + graph. Workflow: H1 'может RLS', H2 'может отложенные движения', H3 'может фильтр' → для каждой verify → ranked output. Chain-of-thought прозрачен пользователю в trace. | Behavioral | L4-1 engine | HypothesisReasoner: prompts + verification loop + score aggregator | L4-1, L4-2..L4-5 | L | 5 | M-K4 | Открытый класс диагностики для нестандартных случаев. | claude synthesis
L5-1 | L5 Normative | Component | P0 | ИТС RAG (v8327doc + v8std) | Crawler для its.1c.ru/db/v8327doc (платформенная документация) + v8std (317 стандартов). HTML дамп → markdown chunking → embeddings (BGE-M3) → vector store + FTS5. Citation engine: ответ → ссылка 'ИТС стандарт №NNN'. | Normative | ИТС открыт (без подписки). v8std-for-humans (sfaqer) — готовый markdown 317 стандартов! | Crawler (one-time + monthly refresh), chunker (по разделам), indexer; RetrievalAPI + citation formatter | L3-1, L3-2 | M | 2 | M-K2 | Главный 'normative' источник. Цитирование ИТС = доверие пользователя. | deep-researcher + memory (ИТС открыт)
L5-2 | L5 Normative | Component | P0 | БСП Pattern Index (ssl_3_1 + ssl_3_2) | Готовые исходники БСП клонированы в tools/ssl_3_1, tools/ssl_3_2 (CC-BY-4.0). Индексируем по подсистемам: 73 БСП-подсистемы → patterns каждой → embeddings. Когда пользователь спрашивает 'как реализовать длительную операцию' — retrieve готовый БСП-паттерн. | Normative | tools/ssl_3_2/src/, tools/ssl_3_1/src/ — Grep-able прямо сейчас | BSP indexer: subsystem detector + chunker по подсистемам/экспортам + embeddings; RetrievalAPI | L3-1, L3-2 | S | 0.5 | M-K2 | Снимает галлюцинации LLM на БСП API. | inventory (ssl_3_2 готов)
L5-3 | L5 Normative | Component | P1 | Antipattern Detector (A1-A11 + custom) | Static analysis по AST: 11 AI-антипаттернов (A1 тернарник, A2 Сообщить(), A3 НаСервере без БезКонтекста, A4 точка к реквизиту, A5 ВТ_ префикс, A6 пустые Исключение, A7 синхронные диалоги, A8 хардкод, A9 маркеры, A10 magic numbers, A11 ТекущаяДата) + extensible. | Normative | rules/1c/1c-anti-patterns.md в проекте + bsl-language-server tools/bsl-language-server-0.29.0-exec.jar | AntiPatternDetector: AST patterns + integration с BSL LS; result aggregator | L2-2 | M | 2 | M-K3 | Постоянная проверка качества — гигиена кода. | rules/1c/1c-anti-patterns.md + inventory
L5-4 | L5 Normative | Use Case | P1 | UC: 'Соответствует ли это ИТС-стандартам?' — Compliance check | Параметр: file/method/extension/full config. Прогон через L5-3 detector + match с ИТС-стандартами через L5-1 RAG. Output: список нарушений с severity + ссылками на стандарты + suggested fix. | Normative | L5-1, L5-2, L5-3 | ComplianceChecker — orchestrator детекторов + report formatter | L5-1, L5-3 | S | 0.5 | M-K4 | 'Compliance Dashboard' — продаётся легко крупным франшизам. | deep-researcher (UC-13)
L5-5 | L5 Normative | Use Case | P2 | UC: 'Сгенерируй refactor этого God-модуля по DDD' | Возьми L2-2 AST + L5-2 БСП-паттерны → LLM с retrieved context → план разбиения на N модулей с обоснованием каждого + примеры из БСП. | Normative + Predictive | L2-2, L5-2 | RefactorPlanner: prompt template + structured output + validate через BSL LS | L2-2, L5-2 | M | 2 | M-K4 | Архитектурный рефакторинг — топ-уровень value. | deep-researcher (UC-11 из 1.5)
L6-1 | L6 Predictive | Use Case | P1 | UC: 'Что изменилось за месяц / между версиями?' — Temporal Diff | Git history + Knowledge Layer snapshots. Сравнение двух fingerprints → diff: новые/удалённые/изменённые объекты + diff BSL. 'Этот регистр и эта форма добавлены 14 дней назад — вероятно одна фича'. | Predictive (temporal) | — | TemporalKnowledge: snapshot store + git-aware indexer + diff engine | L1-4, L2-1 | L | 5 | M-K5 | Аудит. 'Что менял разработчик'. Killer для проектов в саппорте. | deep-researcher (11.1 temporal)
L6-2 | L6 Predictive | Use Case | P1 | UC: 'Сравни мою базу с типовой УТ 11.5' | L1-5 detects тип = УТ 11.5. Reference Configurations Library (см. L5-6) содержит карту типовой. Diff: что у пользователя добавлено, что переименовано, что отличается в логике. Output: 'таблица отличий + риски при обновлении типовой'. | Predictive | L1-5, L5-2 | ConfigDiff: reference store + structural diff + semantic diff (через L3) | L1-5, L5-2 | L | 5 | M-K5 | Перед обновлением типовой — критично. Часто стоит миллионы. | deep-researcher (UC-6)
L6-3 | L6 Predictive | Component | P2 | Reference Configurations Library | Карта типовой УТ 11.5 / ERP 2.5 / БП 3.0 / УСО 2.5 / ЗУП 3.1. Не сам код (лицензия 1С!), а структурный fingerprint + ключевые методы + бизнес-логика на уровне 'кто что делает'. Получаем через инспекцию официальной поставки 1С (с лицензией), храним как metadata-only. | Predictive | Memory: 1c-business-processes-data-structures-2026-05-24 (готовые карты УТ/ERP/БП/ЗУП) | Reference store + indexer + admin tool для добавления новых типовых | L1-5 | L | 5 | M-K5 | Без этого L6-2 не работает. | claude synthesis (memory leverage)
L6-4 | L6 Predictive | Use Case | P2 | UC: '8.5-Ready Assessment' — миграция на платформу 8.5 | Платформа 8.5 выпускается лето 2026. Knowledge Layer содержит diff API 8.3 vs 8.5 + индекс вашей конфигурации → автоматический список рисков ('3 формы используют двойной клик как primary trigger', 'эта функция deprecated', 'это условное оформление с hardcoded RGB сломается на dark theme'). | Predictive | L2-2 AST + diff 8.3↔8.5 (нужно собрать) | Migration8.5Assessor: diff loader + matcher + risk classifier + report | L2-2, L5-1 | L | 5 | M-K5 | Прямой продаваемый продукт! Конкретно сейчас (лето 2026 наступает). | deep-researcher (11.3 migration)
L6-5 | L6 Predictive | Use Case | P3 | UC: 'Cross-Configuration Patterns' — бенчмарк vs отрасль | Если Knowledge Layer проиндексировал 100+ конфигураций (с opt-in) — может показывать 'так делают 87% торговых компаний'. Превращает продукт в benchmarking tool. Anonymized aggregation. | Predictive | Нужна база ≥50 проиндексированных конфигов | BenchmarkAggregator (cloud, opt-in only) + UI dashboard | L1-5, all L1-L3 | XL | 10 | M-K6 | Долгосрочный moat. После 100+ клиентов = unique data asset. | deep-researcher (11.2 cross-config)
L6-6 | L6 Predictive | Use Case | P3 | UC: 'Natural Language Query over Config' | 'Покажи всех поставщиков у которых нет ни одного проведённого счёта за последние 90 дней'. NL→знание структуры (L2)→генерация запроса 1С→валидация через validate_query→выполнение через MCP execute_query→Table card. Это NL2SQL для 1С. | Predictive (semantic NL2SQL) | L1-1 cache, L2-1 graph | NL2QueryService: LLM с retrieved schema + validator + executor | L1-1, L2-1, MCP execute_query | L | 5 | M-K6 | 'Спрашивай базу как человека'. Самая броская demo-фича. | deep-researcher (11.4 NL2SQL)
L6-7 | L6 Predictive | Use Case | P3 | UC: 'Automated Code Review для каждого commit' | Git hook → diff → Knowledge Layer анализирует in context → comments в PR с file:line + ссылки на ИТС. Не статический анализ, а контекстуальный ('это изменение ломает паттерн, который используется в 12 других местах'). | Predictive | L2-1, L3-1, L5-1, L5-3 | GitHook + ReviewBot + GitLab/GitHub PR integration | L2-1, L3-1, L5-1 | L | 5 | M-K6 | Enterprise DevOps фича. Продаётся командам с CI/CD. | deep-researcher (11.5 auto review)
X-1 | Pipeline | Component | P0 | First-Touch Indexer Pipeline | При подключении новой конфигурации: (1) Quick scan 10 сек — метаданные через MCP get_metadata_tree → metadata_cache; (2) Background full crawl 2-15 мин — AST через TreeSitter + edges → graph; (3) Embeddings 5-20 мин — BGE-M3 → vector store. Progress UI: 'Анализирую базу... 234/1200 объектов, оценка 8 минут'. | Pipeline | Code Index прод-данные: 93k файлов 19k BSL за 2:31 (proven pattern) | IndexerPipeline (Python): job runner + progress events SSE + cancel + retry; UI Progress card | L1-1, L2-1, L2-2, L3-1, L3-2 | L | 5 | M-K2 | Это первое впечатление пользователя. 'Установил, подключил, ждёт'. | deep-researcher (Code Index numbers)
X-2 | Pipeline | Component | P0 | Incremental Update (mtime / event log) | При изменении конфигурации: detect через event log (1С пишет туда об обновлениях) или mtime файлов (если EDT-workspace). Только изменённые объекты → re-parse → update graph + re-embed. Per file 1 сек ≤. Background, без блокировки UI. | Pipeline | Code Index демонстрирует mtime mode (daemon) | IncrementalUpdater: change detector + diff applier + invalidate dependents | X-1 | M | 2 | M-K2 | Без этого Knowledge Layer протухает через день. Critical for trust. | deep-researcher (Code Index daemon)
X-3 | Pipeline | Component | P0 | Knowledge Store Layout | Per-configuration: ~/.analyst-1c/knowledge/<config-fingerprint>/{metadata.sqlite, graph.sqlite, vectors.lance, ast/, snapshots/}. Multi-channel — папка под каждый. Lock-file для concurrent access. Backup-friendly (один dir = всё). | Pipeline | Existing SQLite stack (aiosqlite) | StoreManager: layout + locks + backup; миграция при апдейтах формата | — | S | 0.5 | M-K2 | Foundation. Без этого Knowledge Layer = в /tmp. | claude synthesis
X-4 | Pipeline | Component | P1 | MCP Result Cache (с TTL) | Кеш результатов MCP-вызовов (помимо metadata): get_object_structure, get_event_log, get_access_rights. TTL 5-60 мин в зависимости от endpoint. Invalidate при изменении конфигурации. | Pipeline | — | MCPCacheService: redis-like in-memory + LRU; key composition + TTL config | L1-1 | S | 0.5 | M-K2 | MCP overhead -70% на повторных вопросах одного контекста. | perf consideration
X-5 | Pipeline | Component | P2 | Hybrid Retrieval (BM25 + Vector + Reranker) | Лучшая практика 2025: dense + sparse одновременно (как BGE-M3 умеет нативно), потом cross-encoder reranker (bge-reranker-v2-m3) топ-К. Качество vs только vector — +15-25%. | Pipeline | BGE-M3 поддерживает dense+sparse+colbert; reranker есть в той же семье | RetrievalOrchestrator: parallel queries + score fusion + reranker call | L3-1, L3-2 | M | 2 | M-K4 | Precision retrieval = меньше LLM галлюцинаций. | deep-researcher (Copilot 4 strategies)
X-6 | Pipeline | Decision | P0 | Решение: Vector DB — LanceDB vs sqlite-vec | LanceDB: production-grade, Continue.dev уже использует, SIMD, disk-mapped, отдельный файл. sqlite-vec: всё в одном SQLite (уже есть aiosqlite), extension simple. Рекомендация: НАЧАТЬ с sqlite-vec (lock-in минимальный), мигрировать на LanceDB если станет узким местом. | Pipeline | sqlite-vec / LanceDB — оба open-source | Адоптировать sqlite-vec в migration v11 (10 строк); прототип на этом | L3-1 | S | 0.5 | M-K1 | Снимает блокирующее техническое решение. Без него L3 не стартует. | claude synthesis
X-7 | Pipeline | Decision | P0 | Решение: Graph DB — SQLite CTE vs Kuzu | Apple купила Kuzu (10.2025) — community рассматривает форки, risk высокий. Code Index доказал что recursive CTE в SQLite справляется с реальными размерами (93k файлов, find_path). Рекомендация: SQLite + edges table + recursive CTE. Дёшево, без vendor lock-in. | Pipeline | SQLite (уже в стеке) | graph migration с edges/nodes tables; helpers find_path / neighbors / shortest_path через CTE | L2-1 | S | 0.5 | M-K2 | Снимает второе блокирующее решение. | deep-researcher (Kuzu Apple acquisition)
X-8 | Pipeline | Decision | P0 | Решение: Embedding inference — Ollama vs HF TEI vs ONNX | Ollama: проще всего (одна команда), но overhead. HF text-embeddings-inference: специализированный, быстрее, но Docker. ONNX runtime: embedded в Python, без external service, но больше кода. Рекомендация: ONNX (embedded, нет depend на Docker/Ollama) для desktop deploy; Ollama optionally для self-host. | Pipeline | ONNX runtime, FastEmbed (бинарные модели в pip пакете) | FastEmbed wrapper (~30 строк): загрузить BGE-M3 ONNX → encode batch | L3-2 | S | 0.5 | M-K2 | Один pip install вместо Docker + Ollama. Critical для Electron-deploy. | claude synthesis (Electron-friendly)
UX-1 | UX | Component | P0 | GraphCard — интерактивный граф (React Flow) | Новый тип карточки в frontend. Использует React Flow / xyflow для node-edge визуализации. Поддерживает: zoom, pan, hover-tooltip, click-to-expand, фильтр по типу edge. Применение: L2-5 (цепочка проведения), L2-7 (UI→регистр), L6-4 (8.5 migration risks). | UX | lib/cards/* — есть инфраструктура карточек | frontend/components/cards/GraphCard.tsx + types.ts расширение + React Flow npm install | — | M | 2 | M-K3 | Без визуализации L2/L4/L6 use cases не воспринимаются. | claude synthesis
UX-2 | UX | Component | P1 | DiagnoseCard — структурированное 'почему не работает' | Карточка с pinpoint: симптом → шаги диагностики (collapsible) → finding (highlighted) → recommendation с file:line. Visual: pipeline-like с зелёными/красными чек-марками. | UX | ObjectCard / TableCard как образцы | DiagnoseCard.tsx + types + DiagnoseEvent SSE type | L4-1 | M | 2 | M-K3 | UX для главной differentiator-фичи (объяснение почему). | claude synthesis
UX-3 | UX | Component | P1 | ComparisonCard — diff между сущностями | Side-by-side diff: версия N vs N+1 кода, ваша реализация vs типовая, до vs после рефакторинга. Подсветка различий. | UX | — | ComparisonCard.tsx + monaco-editor diff view (или react-diff-viewer) | — | M | 2 | M-K5 | Поддержка L6-1 (temporal diff) и L6-2 (vs типовая). | claude synthesis
UX-4 | UX | Component | P2 | TimelineCard — события во времени | Хронологический список: изменения метаданных + commits git + event_log события. Filter by type. Click для drill-down. | UX | — | TimelineCard.tsx + timeline lib (react-chrono или custom) | L6-1 | M | 2 | M-K5 | Поддержка L6-1. 'Что менял разработчик последние N дней'. | claude synthesis
UX-5 | UX | Component | P2 | ProcessCard — BPMN бизнес-процесса | Mermaid sequenceDiagram / BPMN-style для бизнес-процессов (закупка, продажа, ВЭД, закрытие месяца). Базируется на L2-4 lineage + L4 knowledge о процессах. | UX | mermaid.js — npm install ~700kb | ProcessCard.tsx + mermaid render | L2-4 | M | 2 | M-K5 | 'Покажи бизнес-процесс' — высокая ценность. | memory (10 готовых процессов)
UX-6 | UX | Component | P1 | Indexing Progress UI (на старте) | При первом подключении конфигурации — модальное окно: 'Изучаю вашу базу. Это разовая операция, ~10 минут. Прогресс: метаданные ✓ / AST 234/1200 / индексация...'. С опцией 'продолжить позже', 'настроить уровень детализации'. | UX | OnboardingDialog паттерн | IndexingProgress component + SSE подписка на X-1 events | X-1 | M | 2 | M-K2 | Первое впечатление. Если выглядит как 'непонятный freeze' — отток. | claude synthesis
UX-7 | UX | Component | P2 | Citation Layer (как Perplexity) | Все ответы LLM с inline-ссылками: [1] ИТС §147, [2] file.bsl:42, [3] БСП.ДлительныеОперации:88. Hover → preview. Click → открыть source. | UX | Perplexity citations паттерн | frontend citation parser + tooltip + source viewer | L5-1, L5-2 | M | 2 | M-K4 | Доверие пользователя. Каждое утверждение grounded. | deep-researcher (Perplexity)
UX-8 | UX | Component | P3 | Conversational Drill-Down | После ответа с graph/diagnose — chip-кнопки 'детальнее по A', 'почему B', 'что если X'. Программируемые follow-ups на основе текущего answer-context. | UX | — | DrillDownChips component + suggestion engine (LLM 1-shot) | L4-1 | M | 2 | M-K5 | Сокращает trial-and-error пользователя в чате. | claude synthesis (Cursor pattern)
PG-1 | Pricing/GTM | Decision | P0 | Pricing model — Per-Configuration Tier | Free: только L0-L1 (lexical/structural), 3 конфигурации. Standard 4900₽/мес: L0-L4 (включая diagnose), unlimited конфигов. Enterprise (от 49k₽/мес): L0-L6 (включая predictive + temporal), self-hosted, custom integrations. Тонкость: 'configuration' = индексированная база, не пользователь. | Pricing/GTM | — | Конкретный price-list + biller integration (Cloud Payments / ЮKassa) | — | M | 2 | M-K6 | Чёткое ценообразование разблокирует commerce. | deep-researcher (3 модели монетизации)
PG-2 | Pricing/GTM | Decision | P0 | Главный killer-product (USP) = 'Объяснитель' | Фокус первого коммерческого пакета: вводишь симптом → трассировка с file:line + ссылкой на ИТС. Конкретно: пустой отчёт / медленный запрос / невидимый документ / ошибка проведения. Это L4 + L5 = MVP Knowledge Layer. | Pricing/GTM | L4-1..L4-5, L5-1 | Marketing copy + landing block + demo video | L4-1, L4-2, L4-3, L4-5, L5-1 | S | 0.5 | M-K3 | Чёткое positioning. 'Экономия на диагностике' — продаваемое. | deep-researcher (вердикт)
PG-3 | Pricing/GTM | Decision | P1 | Конкурентная позиция — заполнить L4-L6 (ниши Напарника + MetaVision) | Напарник = L1-3 (только writing, не explain). MetaVision = L1-2 (structural). Knowledge Layer = L3-6 включая explain 'почему'. Это empty space. Позиционировать: 'Напарник пишет, MetaVision видит, мы — объясняем'. | Pricing/GTM | — | Marketing positioning + comparison table | — | S | 0.5 | M-K3 | Уникальность доказана. До октября 2026 пока Напарник бесплатен. | deep-researcher (positioning)
PG-4 | Pricing/GTM | Component | P1 | Сервис 8.5-Ready Assessment как standalone offering | Отдельный pre-paid сервис: индексируешь свою базу → получаешь отчёт 'риски при миграции на 8.5'. Цена 9 900-49 000₽ в зависимости от размера. Timing: лето 2026 платформа выходит. | Pricing/GTM | L6-4 | Landing + payment + automated report pipeline | L6-4 | M | 2 | M-K5 | Прямой revenue здесь и сейчас, до релиза Knowledge Layer. | deep-researcher (8.5-Ready)
PG-5 | Pricing/GTM | Component | P2 | Сервис Configuration Audit для франшиз | B2B-партнёрский продукт: франшизы делают audit клиентских баз. 'Купи 100 audit-токенов = 100 проиндексированных баз'. Каждая база → автоматический отчёт. Цена per-token 990-1990₽. | Pricing/GTM | L1-L5 | Partner portal + bulk billing + reports white-label | all L1-L5 | L | 5 | M-K6 | Channel-sales 5-10× direct revenue. | deep-researcher (Per-crawl model)
PG-6 | Pricing/GTM | Component | P2 | Self-Hosted License для крупных франшиз | Annual license 250-800k₽ за on-premise Knowledge Layer server. Партнёр разворачивает у себя → индексирует клиентские базы → unlimited internal usage. КИИ-compliant. | Pricing/GTM | Docker self-host (требует DEVOPS-2 из основного плана) | License system + Docker image + docs + installation support | — | L | 5 | M-K6 | Enterprise upsell. 1 контракт = $5-10k. | deep-researcher (Self-hosted model)
OPS-1 | Cross-cutting | Component | P1 | Privacy & Compliance: 'данные не покидают машину' | Knowledge Layer индексация — ЛОКАЛЬНО. Embeddings — local ONNX. RAG — local. LLM — на выбор пользователя (Cloud.ru для 152-ФЗ или NVIDIA NIM). Документировать в PRIVACY.md + UI badge 'Local Knowledge'. | Cross-cutting | Architecture: ONNX embeddings (X-8), local SQLite | PRIVACY.md обновление + UI badge | X-8 | S | 0.5 | M-K2 | Compliance для enterprise РФ + общий privacy-first ethos. | claude synthesis (152-ФЗ critical)
OPS-2 | Cross-cutting | Component | P1 | Telemetry / Indexing Quality Metrics | Внутренний dashboard: время индексации per config, retrieval precision (через user feedback 👍👎), embedding model performance, miss rate vector search. Privacy-respecting (только metrics, не контент). | Cross-cutting | — | MetricsCollector + admin dashboard | X-1 | M | 2 | M-K4 | Data-driven improvement Knowledge Layer. | claude synthesis
OPS-3 | Cross-cutting | Component | P2 | Knowledge Layer Export / Import | Один файл-bundle (.klzip) с метаданными+графом+embeddings конкретной конфигурации. Можно передать коллеге, сохранить как snapshot, восстановить после переустановки. Хеш-проверка integrity. | Cross-cutting | — | Export/Import CLI + UI + integrity checks | X-3 | M | 2 | M-K5 | Portability. 'Перенеси аналитика на новую машину за 5 минут'. | claude synthesis
OPS-4 | Cross-cutting | Decision | P1 | Open vs Closed: Knowledge Layer как proprietary advantage | Indexing pipeline можно open-source (привлечь contributors), но reference configurations library + проиндексированные knowledge bundles — closed. Это создаёт moat без блокировки community innovation. | Cross-cutting | — | OSS vs Proprietary boundary doc; LICENSE | — | S | 0.5 | M-K1 | Стратегическое решение влияющее на adoption и moat. | claude synthesis
OPS-5 | Cross-cutting | Component | P2 | Knowledge Layer как MCP Server (внутренний) | Knowledge Layer экспонируется через свой MCP-server (порт например 7070). LLM в orchestrator вызывает knowledge_search, knowledge_dossier, knowledge_diagnose как обычные tools. Это даёт чистую границу + возможность стороннему ИИ работать с тем же индексом. | Cross-cutting | FastMCP / mcp-python-sdk | MCP server wrapper над Knowledge Layer API | all L1-L5 | M | 2 | M-K4 | Архитектурная чистота. И marketable как 'MCP-first product'. | deep-researcher (MCP adoption trend)

## Уровни понимания
Уровень | Название | Что значит | Технологии | Источники данных | Findings (этот лист) | Где сейчас рынок
L0 | Lexical | Знает имена объектов. Умеет находить по строке. | Live MCP search_code (BM25) | — | Существующее search в чате | Конкуренты: feenlace/mcp-1c
L1 | Structural | Знает структуру: реквизиты, формы, табл.части, типы. | metadata_cache (SQLite), Object Dossier | MCP get_metadata + кеш | L1-1 metadata cache, L1-2 dossier, L1-3 UC 'расскажи про объект' | Code Index, EDT Схема данных. Напарник = здесь и L3.
L2 | Relational | Знает связи: callgraph, документ→регистр, where-used. | Knowledge Graph (SQLite nodes/edges + recursive CTE) | TreeSitter BSL + mdclasses XML | L2-1..L2-7: graph, parser, callgraph, lineage, UC цепочка/импакт/trace | bsl-graph (alpha), MetaVision = здесь.
L3 | Semantic | Понимает смысл: похожий код, дубли, объяснения функций. | Vector store (sqlite-vec → LanceDB), embeddings BGE-M3 | Local ONNX inference | L3-1..L3-6: vector store, embedding pipeline, search, дубли, sessions encoder, explain функцию | bsl-atlas, FSerg/mcp-1c-v1. Напарник writing = здесь.
L4 | Behavioral | Понимает поведение: что произойдёт, диагностика 'почему'. | Diagnose engine (rules + LLM CoT) | Reasoning + retrieved context | L4-1..L4-6: engine, RLS-tracer, report-tracer, deadlock, query-optimizer, hypothesis reasoner | ПУСТО. Главная ниша Knowledge Layer.
L5 | Normative | Знает стандарты ИТС, антипаттерны, best practices. | ИТС RAG (v8327doc + v8std), БСП index, antipattern detector | RAG + BSL LS + AST patterns | L5-1..L5-5: ИТС RAG, БСП index, antipattern detector, compliance check, refactor planner | ПУСТО. v8std-for-humans есть как корпус.
L6 | Predictive | Предсказывает: temporal diff, vs типовая, миграция, NL2SQL. | Cross-temporal + reference configurations + cross-config | Все предыдущие + LLM с CoT | L6-1..L6-7: temporal, vs типовая, ref configs, 8.5-Ready, cross-config benchmark, NL2SQL, auto code review | ПУСТО. Долгосрочный moat.

## Use Cases
UC | Уровень | Сценарий | Как работает | Бизнес-эффект | Связанные Findings
UC-1 | L4 | Пустой отчёт у одного, у другого — есть данные | Trace ролей пользователя → RLS-шаблоны на типе объекта → парсинг условий → проверка параметров сеанса → виновное условие. Output: 'условие X не выполнено, пользователь не входит в группу Y'. | Главная боль аналитиков enterprise. Часы детектива → минута диагностики. | L4-2, L1-2
UC-2 | L4 | Почему отчёт пустой | СКД → параметры фильтра → значения по умолчанию → источники → виртуальные таблицы → детект антипаттерна (фильтр в WHERE вместо параметров) → отложенные движения если УТ. Pinpoint виновной строки. | Самый частый вопрос. Минута вместо часа. | L4-3, L2-4
UC-3 | L2 | Покажи цепочку проведения этого документа | Граф: ОбработкаПроведения → регистры (с движениями +/-) → подписки → связанные объекты → визуализация Mermaid/React Flow. | 'Я вижу как документ влияет' — то что в EDT часами. | L2-5, UX-1
UC-4 | L2 | Что сломается если переименую реквизит | Impact analysis по graph: все referencing nodes (запросы, BSL, СКД, Form.xml, RLS) с severity. 'Critical: блок проведения, Medium: 3 отчёта'. | Снимает страх рефакторинга. | L2-6
UC-5 | L3 | Объясни эту функцию построчно с привязкой к ИТС | AST walk → каждый блок → retrieve ИТС-стандарт + БСП-паттерн → LLM CoT 'строка делает X, это Y-паттерн, ИТС §NNN'. | Учебно-объяснительная функция. Demo killer. | L3-6, UX-7
UC-6 | L6 | Сравни мою реализацию с типовой УТ 11.5 | Reference config УТ 11.5 → structural diff с пользователем → семантический diff (через L3). 'Вы не используете РаспределениеЗапасов — это устаревший паттерн УТ 10.3'. | Перед обновлением типовой — критично. Часто = миллионы. | L6-2, L6-3
UC-7 | L3 | Найди дубли логики | Embedding similarity > 0.85 по функциям + AST-pattern matching. Output: пары дублей с diff. | Технический долг визуализирован. Цели рефакторинга. | L3-4
UC-8 | L2 | Граф всех мест использования регистра X | WRITES_TO + READS_FROM edges + формы + MCP вызовы. Визуализация. | Карта влияния регистра. Аудит ясен. | L2-5, UX-1
UC-9 | L4 | Почему проведение падает с блокировкой | Парс ОбработкаПроведения → порядок Заблокировать → сравнение с каноническим → инверсия = дедлок-pattern. | Дедлоки = больная тема enterprise. | L4-4
UC-10 | L4 | Точки входа внешних систем (audit) | HTTP/web/COM/REST/ODATA + права + валидация + safety по ИТС. | Security audit одной командой. | L4-1, L5-1
UC-11 | L2 | Trace от UI-кнопки до записи в регистр | Form.xml → handler → BSL chain → server → запросы → движения. Sequence diagram. | 'Как работает эта кнопка' за 10 сек. | L2-7
UC-12 | L2 | Сколько серверных вызовов при открытии формы | AST подсчёт &НаСервере / &НаСервереБезКонтекста + граф вызовов из ПриОткрытии → roundtrips estimate. | Performance профиль формы без открытия. | L2-2, L2-3
UC-13 | L5 | Где нарушен ИТС-стандарт NNN | Pattern matching по всей базе → file:line + severity + пример fix. | Compliance dashboard для крупных франшиз. | L5-4, L5-3
UC-14 | L6 | Что изменится при апгрейде типовой 11.4 → 11.5 | Карты двух версий + diff + impact на ваши доработки + риски. | Pre-upgrade аудит. | L6-2
UC-15 | L4 | Почему запрос медленный | Парс → антипаттерны → индексы → исправленный вариант + объяснение. | Топ-3 боль. Секунда vs неделя. | L4-5
UC-16 | L2 | Какие подписки/задания затронут изменение функции | Callgraph + SUBSCRIBES_TO edges + регламентные задания. | Перед коммитом — full impact. | L2-3
UC-17 | L3 | Объясни этот регистр: что в нём, кто пишет, для чего | Dossier + WRITES_TO + READS_FROM + business semantics (через L3 retrieval из v8std/типовых). | Новый разработчик понимает за минуту вместо часа. | L3-3, L1-2
UC-18 | L6 | Расскажи историю этой конфигурации (temporal) | Git + snapshots → diff по месяцам → 'фича X добавлена 2 мес назад вместе с регистром Y и формой Z'. | Аудит/legacy системы. Killer для саппорта. | L6-1
UC-19 | L4 | Расскажи всё что знаешь про эту ошибку '...' | Полнотекстовый match по логам + БСП + ИТС + код проекта → структурированное описание + типичные fix. | Самый частый запрос аналитика. Сейчас — google → 30 минут. | L4-1, L5-1, L5-2
UC-20 | L6 | Покажи поставщиков без проведённых счетов за 90 дней (NL2SQL) | Понимает структуру → генерирует запрос 1С → validate → execute → Table card. | 'Спрашивай базу как человека'. Демо-killer. | L6-6
UC-21 | L6 | Симулируй: что произойдёт если я выполню операцию Х завтра | Symbolic execution: подменить ТекущаяДата → trace через ОбработкаПроведения → ожидаемые движения без записи. 'Эта реализация изменит остатки на X в Y'. | What-if без боли. Перед production изменением. | L4-1, L4-6
UC-22 | L5 | Сгенерируй BSL по моему описанию + verify | Описание → retrieve БСП-паттерн → LLM gen → BSL LS validate → fix if errors → return verified code. | Generation с гарантией compile. | L5-2, L5-3
UC-23 | L4 | Покажи 5 самых рискованных мест в конфигурации | Cross-analysis: complexity + tech-debt + ИТС нарушения + dependencies + последние изменения = риск-score. Top-5. | Дайджест health конфигурации. | L4-1, L5-3
UC-24 | L6 | Сгенерируй документацию для нового разработчика | Walk через знание → README со всеми ключевыми объектами + бизнес-процессами + рисками + быстрым стартом. | Онбординг с 2 недель → 2 часа. | all L1-L5
UC-25 | L4 | Объясни этот ОПП документ (кастомный объект Транзита) | Когда есть только знание метаданных + код — синтез: 'Этот документ создаёт движения в N регистрах, его используют M отчётов, типичный сценарий: ...'. | Понимание custom объектов = первый день нового аналитика. | L1-2, L4-1, L3-6

## Tech Stack
Компонент | Решение | Почему | Альтернативы / Контекст | Размер / Cost
Vector DB | sqlite-vec (старт) → LanceDB (когда нужна prod-scale) | Lightweight embed, в SQLite уже есть aiosqlite, нулевые зависимости | Continue.dev использует LanceDB; sqlite-vec — 200KB extension | 200KB → 50MB
Graph DB | SQLite + edges table + recursive CTE | Apple купила Kuzu — risk; Code Index доказал что recursive CTE справляется с 93k файлов | Один SQLite-файл; Без vendor lock-in | Часть знакомого SQLite
Embeddings | BAAI/bge-m3 (multilingual, 1024-dim, 8192-context) | 100+ языков (русский!), dense+sparse одновременно | Стандарт мультиязычной RAG; ~570MB | ONNX bundle
Embedding Runtime | FastEmbed (ONNX, in-process) | Один pip install, без Docker/Ollama. Critical для Electron-deploy | Альтернативы: Ollama (требует daemon), HF TEI (требует Docker) | Bundle в PyInstaller
Reranker | BAAI/bge-reranker-v2-m3 (опционально) | +15-25% к precision retrieval, особенно для длинного контекста | Cross-encoder поверх BGE-M3 семьи | ~500MB
BSL Parser | tree-sitter-bsl (через py-tree-sitter) | Incremental parsing, AST за миллисекунды, используется в Code Index | Грамматика существует, протестирована на проде | Native bindings
Metadata Parser | mdclasses (Java через subprocess или JPype) | Готовый парсер XML конфигурации 1С (LGPL-3) | Альтернатива: чистый Python lxml для XML (требует много кода) | JVM или JPype wrapper
XML/MDO Parser | lxml + bsl-language-server | Для простых cases — встроенный, для глубокого — mdclasses | BSL LS уже в проекте (tools/bsl-language-server-0.29.0-exec.jar) | Уже есть
Hybrid Retrieval | BGE-M3 (dense+sparse native) + bge-reranker (cross-encoder) | Лучшая практика 2025 (Sourcegraph Cody, Copilot Enterprise) | BGE-M3 уникально умеет dense+sparse одновременно | Один HTTP call
Diagnose Engine | Custom rule-engine (YAML rules) + LLM fallback | Гибрид: правила для known patterns (быстро/дёшево), LLM для нестандартного | Inspirations: Sentry suggested fixes, Datadog AI | 0 deps (python YAML)
Frontend Graph Viz | React Flow (xyflow) | Best-in-class для interactive node-edge диаграмм React | Альтернатива: Cytoscape.js (тяжелее), Mermaid (статика) | ~150KB gzipped
Frontend Diagram | mermaid.js | Sequence diagrams, BPMN-like flows. Markdown-friendly | Уже стандарт для документации | ~700KB gzipped
Frontend Diff | monaco-editor diff view (или react-diff-viewer) | Сравнение кода/конфигов для ComparisonCard | Используется в VS Code | Monaco уже может быть в depe
ИТС Crawler | httpx + BeautifulSoup4 + markdownify | Простой crawler с rate-limit, dump в markdown, индексация в RAG | Альтернатива: использовать готовый v8std-for-humans (sfaqer) если v8std покрывает | Минимальный код
Knowledge Layer MCP | FastMCP (Python SDK) | Экспонируем Knowledge Layer как MCP-сервер. Marketable как 'MCP-first' | Стандартный паттерн 2025-2026 | Часть существующего стека

## Roadmap
Milestone | Название | Длительность | Целевая дата | Содержание | Связанные Findings
M-K1 | Foundation: Decisions + Quick Wins | 1-2 нед | до 15.06.2026 | Фикс архитектурных решений (X-6 vector DB, X-7 graph, X-8 embeddings), L1 metadata_cache + dossier (L1-1..L1-3) + OPS-4 open/closed boundary. Seed SkillStore из готовых memory-файлов. Подключить ssl_3_2 grep в system prompt. Без code rewrite — только инфра + контент. | L1-1, L1-2, L1-3, L1-4, X-3, X-6, X-7, X-8, OPS-4
M-K2 | Knowledge Foundation: L1 + L5 базы + Pipeline | 3-4 нед | до 20.07.2026 | Indexer pipeline (X-1) + incremental (X-2) + MCP cache (X-4) + Knowledge Store layout (X-3). L5-1 ИТС RAG + L5-2 БСП index. L3-1 vector store + L3-2 embeddings. UX-6 Indexing Progress UI. OPS-1 privacy badge. | X-1, X-2, X-3, X-4, X-8, L3-1, L3-2, L5-1, L5-2, L1-5, UX-6, OPS-1
M-K3 | Relational + Behavioral: L2 + L4 + Killer UCs | 4-6 нед | до 31.08.2026 | L2-1 graph, L2-2 BSL parser, L2-3 callgraph, L2-4 data lineage. L4-1 diagnose engine. Топ-5 UC: UC-1 RLS, UC-2 пустой отчёт, UC-3 цепочка, UC-4 impact, UC-15 медленный. UX-1 GraphCard + UX-2 DiagnoseCard. PG-2 + PG-3 positioning + Killer Demo Day. L5-3 antipattern detector + L3-3 semantic search. | L2-1..L2-4, L4-1, L4-2, L4-3, L4-5, L2-5, L2-6, UX-1, UX-2, L5-3, L3-3, PG-2, PG-3
M-K4 | Normative + Hybrid Retrieval + Advanced Diagnose | 4-5 нед | до 30.09.2026 | L4-4 deadlock-tracer + L4-6 hypothesis reasoner. L5-4 compliance check + L5-5 refactor planner. L3-5 sessions encoder + L3-6 explain функцию. X-5 hybrid retrieval + reranker. UX-7 citations + OPS-2 telemetry + OPS-5 Knowledge Layer MCP. Готовность к INFOSTART A&PM EVENT октябрь. | L4-4, L4-6, L5-4, L5-5, L3-5, L3-6, X-5, UX-7, OPS-2, OPS-5
M-K5 | Predictive: L6 + Temporal + 8.5-Ready (revenue trigger) | 5-7 нед | до 30.11.2026 | L6-1 temporal diff + L6-2 vs типовая + L6-3 reference configurations. L6-4 8.5-Ready Assessment (PG-4 как standalone offering!). UX-3 ComparisonCard + UX-4 TimelineCard + UX-5 ProcessCard. L2-7 UI-trace. OPS-3 export/import. Запуск 8.5-Ready как paid service до выхода платформы. | L6-1, L6-2, L6-3, L6-4, PG-4, UX-3, UX-4, UX-5, L2-7, OPS-3
M-K6 | Predictive++: NL2SQL + Cross-Config + Enterprise | 6-10 нед | до 31.01.2027 | L6-5 cross-config benchmark + L6-6 NL2SQL + L6-7 auto code review. PG-1 финальный pricing (Per-Configuration Tier) + PG-5 franchise channel + PG-6 self-hosted license. UX-8 conversational drill-down. Enterprise sales motion. | L6-5, L6-6, L6-7, PG-1, PG-5, PG-6, UX-8

## Pricing & GTM
Tier | Цена/мес | Уровни | Конфигов | Целевой сегмент | Когда
Free | 0₽ | L0-L1 (lexical/structural) | 3 | P2 франчайзи trial / индивидуальный аналитик | M-K1+
Solo | 1 990₽ | L0-L4 + 1 пользователь | Unlimited | P1 опытный аналитик | M-K3+
Standard | 4 900₽ | L0-L5 + 3 пользователя + Compliance | Unlimited | Малая команда в франшизе | M-K4+
Team | 12 900₽ | L0-L6 + 10 пользователей + temporal | Unlimited | Средняя команда | M-K5+
Enterprise | от 49 000₽ | L0-L6 + self-hosted + custom + SLA | Unlimited | Крупные франшизы / enterprise | M-K6+
8.5-Ready Audit | 9 900-49 000₽ единоразово | Standalone offering | 1 | Прединг апгрейда на 8.5 | M-K5+
Franchise Bulk | 990₽/токен (от 100) | Per-config audit | Bulk | Партнёрские франшизы | M-K6+
Self-Hosted License | 250-800k₽/год | Полный Knowledge Layer | Unlimited internal | Крупные франшизы / гос (КИИ) | M-K6+

## Сводка
Категория / Уровень | P0 | P1 | P2 | P3 | Всего | Сумма дней
L1 Structural | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4
L2 Relational | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 23
L3 Semantic | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10.5
L4 Behavioral | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 21
L5 Normative | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7
L6 Predictive | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 40
Pipeline | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11.5
UX | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 16
Pricing/GTM | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15
Cross-cutting | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7
ИТОГО | 23 | 22 | 14 | 4 | 63 | 155

## Легенда
Уровень / Категория | Значение
L0 Lexical | Знает имена (поиск)
L1 Structural | Знает структуру (метаданные)
L2 Relational | Знает связи (графы)
L3 Semantic | Понимает смысл (embeddings)
L4 Behavioral | Понимает 'почему' (diagnose)
L5 Normative | Знает стандарты (ИТС)
L6 Predictive | Предсказывает (temporal, what-if)
Pipeline | Инфраструктура (storage, indexing, retrieval)
UX | Frontend-карточки и взаимодействие
Cross-cutting | Сквозные темы (privacy, telemetry, MCP)
Pricing/GTM | Монетизация и каналы продаж
Приоритет | Значение
P0 | Foundation / Critical. Без этого следующие уровни не работают.
P1 | Highly valuable. В первом коммерческом релизе.
P2 | Important. В roadmap, но не блокирует launch.
P3 | Nice-to-have. Долгосрочный backlog.
Зрелость понимания | По шкале Bloom-like (L0→L6)
Lexical | Самый базовый: поиск по строке
Structural | Знание структуры
Relational | Графы и связи
Semantic | Понимание смысла
Behavioral | Понимание поведения
Normative | Знание стандартов
Predictive | Предсказание последствий
Тип Finding | Значение
Component | Технический компонент для построения
Use Case | Сценарий 'вопрос пользователя → ответ системы'
Decision | Архитектурное / продуктовое решение
Усилия | Дней
S (Small) | 0.5 дня
M (Medium) | 2 дня
L (Large) | 5 дней
XL (Extra Large) | 10 дней
Поле 'Комментарий пользователя' | Жёлтый фон. Пишите свои мысли, приоритеты, отказы. Я подхвачу при следующей итерации.