## Обзор
1С АНАЛИТИК · Обзор милстоунов (2026-05-29)
Этап | Название | Цель (одной фразой) | Уровни L | Бизнес-триггер | Усилие | Зависит от | Статус
Оболочка | Продукт M1–M11 + Hermes + Commerce | Чат-UI, SSE, 6 карточек, сессии, память/скиллы, Electron-инсталлятор, security | L0–L1 | Платформа доставки | — | — | ✅ Готово (код v1.4.8)
M-K0 | Stabilization | Закрыть 28 critical+high из аудита перед Knowledge Layer | — | Фундамент стабилен | ~3-4 нед* | — | ✅ Готово (28/28)
M-K1 | Foundation + Multi-MCP | Архрешения (ADR), capability discovery, multi-MCP, паспорт объекта | L1 | Quick wins | ~2-3 нед* | M-K0 | ✅ Готово (15/17)
M-K2 | Knowledge Foundation + Triple RAG | Indexer + vector store + RAG ИТС (317) + RAG БСП (~3000 методов) | L3, L5 | «Мозг» знает стандарты | ~4-5 нед* | M-K1 | ✅ Готово (12/13)
M-K2.5 | Перестройка карточек (NVIDIA NIM) | 63 203 эталонных карточки типовых через qwen-122b | L3/L5 enrich | Качество ответов по типовым | фон | M-K2 | 🟡 ~6.5% (фон, не блокер)
M-K3 | Relational + Behavioral + EPF/CFE | L2-граф + diagnose + EPF/CFE доставка + top-5 UC | L2, L4 | MVP «Объяснитель» — killer USP | ~48 дн | M-K2 | 🟡 ~5% (EPF-скелет)
M-K4 | Visual + Activity Stream + Reasoning | Граф вызовов + Activity Stream + Posting Trace + L4 reasoning + hybrid | L4, L5 | INFOSTART A&PM EVENT окт-2026 | ~42-55 дн | M-K3 | 🟡 часть авансом
M-K5 | Predictive + 8.5-Ready + Installer v2 | Temporal/сравнение с типовой + 8.5-Ready Assessment (доход) + installer v2.0 | L6 | ПЕРВЫЙ ПРЯМОЙ ДОХОД | ~5-7 нед | M-K3,K4 | ⬜ Не начато
M-K6 | Predictive++ + Enterprise | NL2SQL + cross-config benchmark + auto code review + pricing/франшиза | L6+ | Moat, MRR ≥500к₽ | ~6-10 нед | все | ⬜ Не начато
* Календарные оценки старого плана (на команду). Соло+AI сжал M-K0→M-K2 из ~11 недель в дни. Планировать ПОРЯДКОМ и УСИЛИЕМ, не календарём. Жёсткие — только внешние якоря (см. лист «Календарь и якоря»).

## Workflow
WORKFLOW · Что и КАК делается (детально M-K3/M-K4, крупно M-K5/M-K6)
ID | Этап | Фаза | Задача | Что делается | Как (метод / инструмент) | Артефакт | DoD / критерий | Зависит | Дн | Приор. | Статус
D0 | Гигиена | Док-синхро | Свести 3 STATE к одному факту | Привести knowledge-layer/STATE.md, .planning/STATE.md, CLAUDE.md-snapshot к единому состоянию; старые роадмапы → ссылка на ROADMAP-2026-05-29 | Edit (без удаления — история сохраняется) | STATE ×3 + пометки | Один факт состояния во всех доках | — | 0.5 | P0 | ⬜ Не начато
D1 | M-K4(ав.) | Коммит аванса | Закоммитить guardrail G2 | Атомарный коммит уже протестированной интеграции bsp_warning в loop | git add events.py loop.py test_loop_bsp_warning.py; commit -F | commit | 2/2 теста зелёные в истории | A-4 | 0.2 | P0 | 🟡 Готов к коммиту
D1b | M-K4(ав.) | Frontend | Фронт-баннер bsp_warning | Обработать SSE-событие bsp_warning → неблокирующий баннер «сигнатуры БСП не верифицированы» | React, useChatStream hook, vitest | компонент + тесты | Баннер появляется на phantom-ответе | D1 | 1 | P1 | ⬜ Не начато
D3 | M-K2.5 | Решение по NIM | Судьба rebuild-карточек | Проверить жив ли NIM-процесс; зафиксировать достигнутое или снять с критического внимания (enrichment, не блокер) | watchdog-скрипт, проверка app.db/checkpoint | решение в STATE | Статус трека однозначен | — | 0.5 | P1 | ⬜ Не начато
K3.0a | M-K3 | 3.0 Prep | Декомпозиция loop.py (ARCH-1) | Выделить helpers из оркестратора (сейчас ~1835 строк), ядро ≤400 строк — чистота под интеграцию Knowledge Layer | Рефакторинг, pytest-регрессия после каждого шага | loop.py + новые модули | Ядро ≤400 строк, все тесты зелёные | — | 5 | P0 | ⬜ Не начато
K3.0b | M-K3 | 3.0 Prep | Собрать ≥20 diagnose-кейсов | Реальные кейсы (RLS-блокировка / пустой отчёт / медленный запрос) из практики Транзит/УСО — разблокируют UC 17.2–17.6 (test-first) | Ручной сбор → golden dataset (UC = запрос+ожидаемый ответ) | golden_diagnose.jsonl | ≥20 кейсов с ожидаемым ответом | — | 2 | P0 | ⬜ Не начато
13a.0 | M-K3 | 13a EPF | EPF skeleton + epf-init | Каркас внешней обработки АналитикLite | skill epf-*, EDT | АналитикLite.xml / ObjectModule.bsl | epf-init собирается | M-K2 | 0.5 | P0 | ✅ Готово (0a3b702)
13a.1 | M-K3 | 13a EPF | manifest + manifest.json | Метаданные обработки + json-манифест | EDT, UTF-8 BOM | manifest.json | Манифест валиден | 13a.0 | 0.5 | P0 | ✅ Готово (0a3b702)
13a.2 | M-K3 | 13a EPF | Capability response (8 caps) | ADR-004: ответ о возможностях канала (8 базовых capabilities) | BSL, JSON-схема experimental.analyst-1c.features | capability endpoint | Возвращает 8 base caps | 13a.1 | 1.5 | P0 | ⬜ Не начато
13a.3 | M-K3 | 13a EPF | Общие модули АП_* | HMAC-подпись + Capability (префикс АП_ по решению Q1) | BSL общие модули | АП_HMAC, АП_Capability | HMAC-подпись проходит проверку | 13a.2 | 2 | P0 | ⬜ Не начато
13a.4 | M-K3 | 13a EPF | HTTP-сервис :6011 + initialize | EPF поднимает локальный HTTP-сервис | BSL HTTP-сервис 1С | сервис на :6011 | initialize отвечает корректно | 13a.3 | 2 | P0 | ⬜ Не начато
13a.5 | M-K3 | 13a EPF | Onboarding step 1.5 «Скачать EPF» | Шаг онбординга: выбор и скачивание EPF | Next.js, OnboardingDialog | шаг онбординга | Шаг live | 13a.4 | 1 | P1 | ⬜ Не начато
13a.6 | M-K3 | 13a EPF | Smoke EPF на УТ 11.5 | Проверка EPF на типовой УТ 11.5 | стенд 1С УТ 11.5 | smoke-результат | EPF работает на УТ | 13a.4 | 1 | P0 | ⬜ Не начато
13a.7 | M-K3 | 13a EPF | Smoke EPF на ERP 2.5 | Проверка на ERP | стенд ERP 2.5 | smoke | Работает | 13a.6 | 0.5 | P1 | ⬜ Не начато
13a.8 | M-K3 | 13a EPF | Smoke EPF на КА 2.5 | Проверка на КА | стенд КА 2.5 | smoke | Работает | 13a.6 | 0.5 | P1 | ⬜ Не начато
13a.9 | M-K3 | 13a EPF | EPF installer (PowerShell) | Скрипт установки EPF + ручная инструкция | PowerShell | Install-АналитикLite.ps1 | Ставится на чистой 1С | 13a.6 | 1 | P1 | ⬜ Не начато
13a.10 | M-K3 | 13a EPF | EPF release notes | Документация по EPF | markdown | release notes | Написаны | 13a.9 | 0.5 | P2 | ⬜ Не начато
13b.0 | M-K3 | 13b CFE | feature-detection per config | Определение доступных фич на каждой конфигурации (R-04 mitigation для БГУ/ЗУП) | BSL метаданные-проба | feature-map | Корректно для 5 типовых | 13a.* | 0.5 | P0 | ⬜ Не начато
13b.1.1 | M-K3 | 13b CFE | CFE skeleton + cfe-init | Каркас расширения конфигурации | skill cfe-*, EDT | АналитикПлюс.cfe скелет | cfe-init собирается | 13b.0 | 0.5 | P0 | ⬜ Не начато
13b.1.2 | M-K3 | 13b CFE | Подсистема АналитикПлюс | Подсистема + префикс АП_ (Q1) | EDT | подсистема | Создана | 13b.1.1 | 0.5 | P0 | ⬜ Не начато
13b.1.3 | M-K3 | 13b CFE | Заимствование 3 общих модулей | Перенос HMAC/Capability из EPF в CFE | EDT заимствование | модули в CFE | Модули работают в CFE | 13b.1.2 | 1 | P0 | ⬜ Не начато
13b.2 | M-K3 | 13b CFE | Activity Stream подписки | Подписки на события (ПриЗаписи/ПриУдалении) — данные для визуализации в M-K4 | BSL подписки на события | обработчики событий | События ловятся | 13b.1.3 | 2 | P1 | ⬜ Не начато
13b.3 | M-K3 | 13b CFE | Posting Trace (ПередЗаписью) | Трассировка проведения документов — данные для M-K4 «почему записался» | BSL ПередЗаписью, method override | trace-данные | Trace пишется | 13b.1.3 | 2 | P1 | ⬜ Не начато
13b.4 | M-K3 | 13b CFE | BSL LS diagnostics через CFE | Прокидывание диагностик BSL LS через CFE (detector-режим, G5) | BSL + subprocess BSL LS | diagnostics-канал | Диагностики доходят | 13b.1.3 | 3 | P1 | ⬜ Не начато
13b.4.1 | M-K3 | 13b CFE | HMAC SSO между EPF и CFE | Единый вход 1С-пользователя через HMAC | BSL HMAC | SSO | Сессия общая EPF↔CFE | 13b.4 | 1 | P1 | ⬜ Не начато
13b.5 | M-K3 | 13b CFE | Capability extended (23 caps) | Полный список возможностей CFE (ADR-004 full) | BSL, JSON-схема | capability extended | Возвращает 23 caps | 13b.4.1 | 1 | P0 | ⬜ Не начато
13b.5.1 | M-K3 | 13b CFE | Migration EPF→CFE | Миграция без потери истории сессий при переходе EPF→CFE | backend migration + проверка | migration | История сессий сохранена | 13b.5 | 1.5 | P0 | ⬜ Не начато
13b.5.2 | M-K3 | 13b CFE | Smoke на 5 типовых | Проверка CFE на УТ/ERP/КА/БГУ/ЗУП (Q2) | 5 стендов 1С | 5 smoke-наборов | Применяется на всех 5 | 13b.5.1 | 3 | P0 | ⬜ Не начато
13b.6 | M-K3 | 13b CFE | CFE installer (signed PS) | PowerShell-инсталлятор CFE, подписанный (или self-signed README) | PowerShell, EV/OV cert (DEVOPS-1) | Install-АналитикПлюс.ps1 | Ставится; подпись/README | 13b.5.2 | 1.5 | P1 | ⬜ Не начато
15.1 | M-K3 | 15 BSL LS | BSL LS jar + JRE bundle | Поставка BSL LS jar + JRE (R-05: jlink ~30-40МБ + proguard ~50МБ, иначе download-on-demand) | jlink, proguard, bsl-language-server-0.29.0.jar | bundled jar+jre | Запускается без системной Java | — | 1 | P1 | ⬜ Не начато
15.2 | M-K3 | 15 BSL LS | Backend subprocess wrapper | Обёртка запуска BSL LS как subprocess из backend | Python subprocess, async | bsl_ls_runner.py | Возвращает диагностики JSON | 15.1 | 1 | P1 | ⬜ Не начато
15.3 | M-K3 | 15 BSL LS | Antipattern detector pipeline | Пайплайн прогона кода через детектор | Python pipeline | detector pipeline | Прогоняет файл → список нарушений | 15.2 | 1 | P1 | ⬜ Не начато
15.4 | M-K3 | 15 BSL LS | A1–A11 rules adapter | Адаптер под AI-антипаттерны A1–A11 | rules/1c/1c-anti-patterns.md → adapter | rules adapter | Ловит A1–A11 | 15.3 | 1 | P1 | ⬜ Не начато
15.5 | M-K3 | 15 BSL LS | BSLDiagnostics card | Карточка inline-warnings в чате | React, card-registry | BSLDiagnostics card | Рендерит warnings | 15.4 | 1 | P1 | ⬜ Не начато
17.1 | M-K3 | 17 UC | Knowledge Graph (КРИТ. ПУТЬ) | L2-граф: AST → узлы/рёбра. БЕЗ него L4-diagnose невозможен | TreeSitter BSL + SQLite + recursive CTE (ADR-002) | graph.sqlite + builder | ~5K nodes/~50K edges, traversal 5 ур. ≤300мс; парсер ≥95% БСП 3.1 | K3.0a | 3 | P0 | ⬜ Не начато
17.2 | M-K3 | 17 UC | UC: RLS-tracer | «Почему Иванов не видит документ» → trace до RLS-условия | graph + MCP get_access_rights + diagnose | RLS-tracer UC | Точность ≥85% на golden (20 кейсов) | 17.1,K3.0b | 2 | P0 | ⬜ Не начато
17.3 | M-K3 | 17 UC | UC: Report-tracer | «Почему отчёт пустой» → анализ СКД/параметров/фильтров | graph + СКД-анализ + diagnose | Report-tracer UC | Pinpoint антипаттерна | 17.1,K3.0b | 2 | P0 | ⬜ Не начато
17.4 | M-K3 | 17 UC | UC: Цепочка вызовов | «Покажи цепочку проведения документа» → движения в регистры | call graph traversal (CTE) | Lineage UC + GraphCard | Граф движений строится | 17.1 | 2 | P0 | ⬜ Не начато
17.5 | M-K3 | 17 UC | UC: Impact analysis | «Что сломается если переименую реквизит X» → ≥5 мест с file:line | reverse call graph + find_references | Impact UC | ≥5 мест с file:line | 17.1 | 2 | P0 | ⬜ Не начато
17.6 | M-K3 | 17 UC | UC: Query optimizer | «Почему запрос медленный» → исправленная версия + объяснение | antipattern detector + graph + LLM CoT | Query-optimizer UC | Исправленная версия + объяснение | 17.1,15.4 | 2 | P1 | ⬜ Не начато
17.7 | M-K3 | 17 UC | GraphCard + DiagnoseCard + registry | Визуальные карточки + типизированный card-registry на 19 типов (G11) | React Flow, frontend/lib/card-registry.ts | GraphCard, DiagnoseCard, registry | Карточки рендерятся, registry типизирован | 17.4 | 2 | P1 | ⬜ Не начато
K3.99 | M-K3 | SUMMARY | M-K3 SUMMARY + handoff | Итоговый документ + pre-flight для M-K4 | markdown по образцу M-K0/SUMMARY.md | M-K3/SUMMARY.md | Все фазы закрыты с commit hashes | 17.7,13b.6 | 1 | P0 | ⬜ Не начато
A-1 | M-K4 | Retrieval (аванс) | Hybrid retrieval (FTS5+RRF) | BM25 (FTS5) ⊕ vector → RRF-merge поверх its/bsp search; работает без ключа на готовом индексе | SQLite FTS5, RRF k=60, sqlite-vec | hybrid.py, its/bsp_search.py | Precision выше vector-only | M-K2 | 2 | P1 | ✅ Готово (581fec9)
A-2 | M-K4 | Guardrails (аванс) | Phantom-method detector | Извлечь BSL-вызовы из ответа, сверить с bsp_chunks → выдуманные методы | regex, aiosqlite | phantom_check.py | Модуль известен + метод отсутствует → phantom | M-K2 | 1 | P1 | ✅ Готово (aff4fb2)
A-3 | M-K4 | Eval (аванс) | Golden dataset + phantom-eval | 20 кейсов на РЕАЛЬНЫХ сигнатурах БСП; precision/recall/f1 | golden.jsonl, eval CLI | its_kb_eval.py, golden.jsonl | Eval считает TP/FP/FN | M-K2 | 1 | P1 | ✅ Готово (049680b)
A-4 | M-K4 | Guardrails (аванс) | G2/G3 + интеграция в loop | bsp_warning SSE (неблокирующий), G3 unsupported claim | Pydantic event, loop hook, pytest | guardrails.py, events.py, loop.py | G2 эмитит bsp_warning, не блокирует done (2/2) | A-2 | 1 | P0 | 🟡 Готов к коммиту (D1)
16.0 | M-K4 | 16 MetaVision | MetaVision Spike (HARD GATE) | go/no-go за 3 дня: headless CLI без X11, JSON nodes/edges, ≤60с на УТ 11.5 | MetaVisionFor1C jar, Java subprocess | go/no-go решение | Решение принято в timebox | M-K3 | 3 | P1 | ⬜ Не начато
16.x | M-K4 | 16 Visual | MetaVisionGraph ИЛИ наш GraphCard | GO → MetaVisionGraph (D3.js); NO-GO → наш GraphCard primary (6 дн вместо 15) | D3.js / sigma.js / React Flow | Graph card | Граф вызовов на 1+ типовой | 16.0 | 6-15 | P1 | ⬜ Не начато
16.A | M-K4 | 16.A Activity | Activity Stream sidebar | Real-time поток событий 1С из CFE + агрегация + TimelineCard | SSE endpoint, debounce/batching, React sidebar | Activity sidebar, TimelineCard | События из CFE видны live | M-K3 13b.2 | 10 | P1 | ⬜ Не начато
16.B | M-K4 | 16.B Posting | Posting Trace card + L4-связь | Карточка трассировки проведения + связь с L4 «почему документ записался» | knowledge.db trace storage, React | PostingTrace card | Trace отображается + объяснение | M-K3 13b.3 | 8 | P1 | ⬜ Не начато
17.A | M-K4 | 17.A Reasoning | L4 Behavioral Reasoning | Diagnose Engine YAML-rulebook + hypothesis chain + deadlock-tracer (L4-4) + compliance (L5-4) + refactor planner (L5-5) | YAML rulebook, LLM CoT, hypothesis framework | diagnose engine + DiagnoseCard/ProcessCard | Отвечает «почему» с пруфами; compliance PDF | M-K3 17.* | 12 | P1 | ⬜ Не начато
X-5b | M-K4 | Retrieval | Reranker поверх RRF | Углубление аванса: reranker для precision@5 ≥85% | cross-encoder / local reranker | reranker | precision@5 ≥85% | A-1 | 2 | P2 | ⬜ Не начато
UX-7 | M-K4 | Citation | Citation Layer (G1) | Каждое утверждение LLM с источником + hover-preview (как Perplexity). RAGResponse citation-контракт — ИНВАЗИВНО, за feature-flag | RAGResponse контракт, feature-flag, React hover | citation layer | Каждое утверждение с источником | A-1 | 3 | P2 | ⬜ Не начато
OPS-2 | M-K4 | Telemetry | Retrieval source telemetry | Метрики источника ответа + hit-rate — ДАННЫЕ для build-vs-buy по Напарнику (собрать до 01.10.2026) | sqlite metrics, sparkline dashboard | telemetry + Metrics card | Дашборд по источникам | M-K2 | 3 | P1 | ⬜ Не начато
OPS-5 | M-K4 | MCP server | Knowledge Layer как MCP :7070 | Экспонировать Knowledge Layer отдельным MCP-сервером — чистая граница + сторонние ИИ | MCP Streamable HTTP server | MCP :7070 | Подключается как MCP-tool | 17.A | 2 | P2 | ⬜ Не начато
15.A | M-K4 | 15.A (опц.) | BSL LS streaming | WebSocket live-highlighting (опционально, если цикл позволит) | WebSocket, debounce 500мс | live diagnostics | Live-подсветка warnings | M-K3 15.5 | 5 | P2 | ⬜ Не начато
K4.99 | M-K4 | SUMMARY | M-K4 SUMMARY + handoff | Итог + pre-flight M-K5 | markdown | M-K4/SUMMARY.md | Фазы закрыты | 17.A | 1 | P1 | ⬜ Не начато
L6-3 | M-K5 | Reference lib | Reference Configurations Library | Fingerprints типовых УТ 11.5/ERP 2.5/БП 3.0/УСО 2.5 (только метаданные+структура, НЕ код — юр.риск) | fingerprint + структура в SQLite | reference library | 4 типовые зафиксированы | M-K3 | — | P1 | ⬜ Не начато
L6-2 | M-K5 | Compare | UC: Сравни с типовой + ComparisonCard | Отчёт об отличиях клиентской базы от типовой | diff fingerprint + graph | Compare UC, ComparisonCard | Конкретные отличия | L6-3 | — | P1 | ⬜ Не начато
L6-1 | M-K5 | Temporal | UC: Temporal Diff + TimelineCard | «Что менялось» по git-истории конфигурации | git history parse | Temporal UC, TimelineCard | Timeline изменений | M-K3 | — | P2 | ⬜ Не начато
L6-4 | M-K5 | 8.5-Ready 💰 | 8.5-Ready Assessment (REVENUE) | Standalone платный сервис: загрузка .dt → оплата → PDF-отчёт рисков перехода на 8.5 | landing + payment + автопайплайн + Diff 8.3↔8.5 API | 8.5-Ready сервис | ≥10 платных кейсов/мес, чек 9.9–49к₽ | L6-2,M-K4 compliance | — | P0 | ⬜ Не начато
DIST2 | M-K5 | Installer v2 | Electron installer v2.0.0 | ~250МБ: EPF+CFE+Install-ps1 + auto-update + bundled JRE17 + BGE-M3 download-on-first-run (решение local-first) | electron-builder, electron-updater, EV/OV cert | analyst-setup-v2.0.0.exe | Ставится на чистой Win10/11 | M-K3 EPF/CFE | — | P1 | ⬜ Не начато
OPS-3 | M-K5 | Export | Export/Import .klzip | Перенос knowledge-бандла между машинами | zip bundle | .klzip | Bundle переносится | M-K3 | — | P2 | ⬜ Не начато
K5.99 | M-K5 | SUMMARY | M-K5 SUMMARY | Итог + pre-flight M-K6 | markdown | M-K5/SUMMARY.md | Фазы закрыты | L6-4,DIST2 | — | P1 | ⬜ Не начато
L6-6 | M-K6 | NL2SQL | UC: NL2SQL over config | «Поставщики без оплаты за 90 дней» → запрос + TableCard | NL→1С-запрос через graph+LLM | NL2SQL UC | Корректный запрос + карточка | все M-K5 | — | P1 | ⬜ Не начато
L6-7 | M-K6 | Code review | UC: Auto Code Review | Git webhook → комменты на PR с file:line + ИТС-ссылками | GitHub/GitLab webhook, detector | webhook bot | Комментит PR | M-K3 15.4 | — | P1 | ⬜ Не начато
L6-5 | M-K6 | Benchmark | UC: Cross-config benchmark | Сравнение с отраслью при ≥50 проиндексированных конфигурациях (opt-in) | анонимная агрегация fingerprints | benchmark | Работает при ≥50 конфигов | L6-3 | — | P2 | ⬜ Не начато
PG | M-K6 | Pricing/GTM | Pricing-tiers + франшиза + self-hosted | Per-Configuration Tier + Franchise Bulk License + Self-Hosted (КИИ) | billing, лицензирование | pricing + контракты | ≥3 франчайзи, ≥1 self-hosted, MRR ≥500к₽ | — | — | P1 | ⬜ Не начато

## Календарь и якоря
КАЛЕНДАРЬ И ВНЕШНИЕ ЯКОРЯ
Дата / окно | Событие | Тип | Почему важно | Что должно быть готово | Связь
Лето 2026 | Переход клиентов УТ на 1С 8.5.x | Внешний якорь | Растёт спрос на 8.5-аудит | 8.5-Ready Assessment | M-K5
31.08.2026 | Дедлайн заявки на A&PM EVENT | Внешний якорь | Без заявки нет доклада/стенда осенью | Подать заявку в 1-ю неделю M-K3 | M-K3
01.10.2026 | Конец free-периода 1С:Напарника | Внешний якорь | Закрывается конкурентное окно; повод build-vs-buy | OPS-2 telemetry собрана заранее | M-K4
Октябрь 2026 | INFOSTART A&PM EVENT | Внешний якорь | Ключевой канал лидов (цель ≥50 trial) | MVP «Объяснитель» (M-K3) + доклад | M-K3/K4
Порядок → | M-K3 → M-K4 → M-K5 → M-K6 | Внутр. последовательность | Планируем усилием, не календарём (соло+AI сжимает сроки) | Каждый милстоун атомарно полезен | —
Внешние якоря = жёсткие (зависят от рынка/конференции). Внутренняя последовательность = по усилию и зависимостям, без привязки к календарным датам старых планов.

## Риски
РИСК-РЕЕСТР
Риск | Severity | Триггер (где сработает) | Mitigation | Этап
TreeSitter BSL-грамматика неполна для редких конструкций | HIGH | M-K3.17.1 граф | Fallback на текстовый парсинг; парсер целимся ≥95%, не 100% | M-K3
MetaVision headless не собирается за 3 дня | MEDIUM | M-K4.16.0 spike | Hard-timebox 3 дн → наш GraphCard становится primary (6 дн вместо 15) | M-K4
Размер bundle (BGE-M3 570МБ + JRE + BSL LS jar) | HIGH | M-K5 installer v2 | Решено: download-on-first-run, НЕ упаковка; jlink+proguard для JRE/jar | M-K5
Citation-контракт G1 инвазивен для loop.py | MEDIUM | M-K4 citation layer | Вводить за feature-flag, не ломать текущий формат ответа | M-K4
1С:Напарник станет дешёвым/бесплатным | HIGH | после 01.10.2026 | OPS-2 telemetry → build-vs-buy; наша ниша L4–L6 (diagnose), не writing | M-K4/K5
Юр.вопрос по reference-конфигурациям типовых | MEDIUM | M-K5 reference lib | Только fingerprint + структура, НЕ код типовой | M-K5
Diagnose-правилам нужны реальные кейсы | MEDIUM | M-K3.17.2 | Собрать ≥20 кейсов из практики Транзит/УСО ДО старта (задача K3.0b) | M-K3
Рассинхрон планов/STATE копится | LOW | постоянно | Действие D0 + единый STATE после каждой фазы | Гигиена
БГУ/ЗУП конфликтуют с CFE | MEDIUM | M-K3.13b | feature-detection per config (13b.0); 5 раздельных smoke-наборов | M-K3
Правило 3 итераций (Матаков) | — | любая AI-задача | За 3 раунда без прогресса → STOP, переформулировать spec / писать руками | Все

## Параллельные треки
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТРЕКИ И ТЕХ-ДОЛГ
Трек | Что это | Статус | Блокирует основную работу? | Действие
M-K2.5 NIM rebuild карточек | 63 203 эталонных карточки типовых через qwen-122b (фоновый процесс) | 🟡 ~6.5% (2026-05-28) | НЕТ — граф/EPF/CFE от карточек не зависят | D3: проверить жив ли процесс; держать как enrichment
Гигиена релиза оболочки | Код v1.4.8, последний тег v1.2.2 — сборки 1.3/1.4 не тегались | 🟡 долг | НЕТ | Smoke на VM + EV/OV cert + git tag v1.4.x + 3 Playwright spec
Технический долг | POST-RELEASE-DEBT (14), 6 cards refactor (1/6), 7 flaky-тестов (cp1251), F841/E501 в loop.py | 🟡 backlog | НЕТ | По 1–2 пункта/нед как гигиенические коммиты
71 MEDIUM/LOW finding аудита | Остаток общего аудита (99 findings, 28 закрыты в M-K0) | 🟡 backlog | НЕТ | Приоритезация владельцем, параллельно с M-K1..K6

## Принципы и решения
ПРИНЦИПЫ · РЕШЕНИЯ · ANTI-GOALS
# | Принцип / Решение | Суть | Тип
1 | Local-first | Индексация + embeddings локально (FastEmbed ONNX). Код клиента не уходит в облако без opt-in. Compliance 152-ФЗ/КИИ | Принцип
2 | Grounded | Любой ответ Knowledge Layer ссылается на file:line + объект метаданных + стандарт ИТС/БСП. Без grounding = баг | Принцип
3 | Per-config isolation | Каждая база клиента — отдельный индекс ~/.analyst-1c/knowledge/<fingerprint>/. Никаких глобальных индексов между конфигурациями | Принцип
4 | Incremental | mtime-watcher + diff-based update; полная переиндексация только при fingerprint mismatch | Принцип
5 | Test-first для каждого UC | UC = запрос + ожидаемый ответ. Реализация начинается с golden-кейса, не с кода | Принцип
6 | Trace везде | Каждый ответ = развёрнутый ToolTrace (workflow, источники, промежуточные результаты) | Принцип
7 | Open-core boundary | Open: pipeline/AST/graph-схема/MCP-скелет. Closed: reference-типовые, business rulebook, knowledge-бандлы | Принцип
D | Embeddings = local BGE-M3 | РЕШЕНО 2026-05-29: FastEmbed/BGE-M3 (ADR-003). Ключ не нужен; +570МБ → download-on-first-run в M-K5. OpenAI — опц. fallback | Решение
D | CFE-именование | Подсистема АналитикПлюс + префикс АП_ для общих модулей (Q1) | Решение
D | Типовые для CFE | УТ + ERP + КА + БГУ + ЗУП (5 на БСП 3.1+) (Q2) | Решение
D | EPF раньше CFE | Phase 13a (EPF) до Phase 13b (CFE) (Q3) | Решение
D | BSL LS = detector-first | Detector-режим в M-K3, streaming опционально в M-K4 (Q5/G5) | Решение
AG | Anti-goal: не свой LLM | Используем NVIDIA NIM / Cloud.ru / DeepSeek | Anti-goal
AG | Anti-goal: не редактор кода | Мы analyzer/explainer, не IDE и не пишем код за пользователя (это Напарник) | Anti-goal
AG | Anti-goal: не cloud-индексация чужих баз | Local-first до M-K6; не Neo4j/Kuzu (SQLite CTE достаточно); не proprietary embeddings | Anti-goal